## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 反走私综合治理补助经费
项目主管部门 | 东莞市公安局道滘分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(50)万元，调整后预算金额(50)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(50)万元，年初预算执行率为(100%)，调整后预算执行率为(100%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为计划完成反走私宣传材料10,000套、宣传教材2套,购置无人机1台、皮艇1个、物证提取仪1套、执法记录仪6个；质量指标为设备质量达标率100%；时效指标为宣传质量达标率达95%以上、资金支付及时率达100%；成本指标为预算执行率大于95%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度项目在设备采购、宣传材料制作等指标上全面完成，设备验收合格率100%，宣传质量较好，资金支付及时，预算执行率达到100%，符合绩效目标考核。总体而言，项目基本完成预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：通过项目实施有效维护市场秩序，建立长期有效的反走私综合治理机制，清除市场经济中的“毒瘤”；调查使用人员不少于5人且满意度不低于90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过积极落实宣传反走私和购置现勘设备等工作，对维护市场秩序和建立长期有效的反走私综合治理起到积极作用；2024年度调查使用人员7人，满意度达100%；总体而言，项目基本实现预期效益目标，但绩效指标仍待优化。一是效益指标体现不明显，现有的效益指标“有效维护市场秩序”和“清除市场经济毒瘤”等均为定性描述，过于笼统，缺乏可量化的衡量标准，不利于衡量在打击走私犯罪方面的实际效果；二是未体现资产设备的使用效能，项目主要支出用于购置执法设备，但现有指标未涉及设备在实际办案中的应用效果与使用效率，不能有效评估设备配置的合理性和使用效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、建议进一步优化效益指标，增设或调整为如“查获案件数”、“走私案件同比下降率”或“走私通道监控覆盖率”等直接反映工作成效的核心指标；同时，在后续绩效评价中增设如“设备利用率”等指标，确保资产配置科学、使用高效，强化资产使用的绩效评估。 2、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日