## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 人民调解专项经费
项目主管部门 | 东莞市司法局道滘分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(57.05)万元，调整后预算金额(57.05)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(34.72)万元，年初预算执行率为(60.86%)，调整后预算执行率为(60.86%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为采购调解法律服务1项、调解案件数量不少于100宗、举办调解员培训班2期、人民调解委员会和个人调解室不少于16个；质量指标为补助准确率100%、调解案件卷宗达标率100%、培训达标率100%、提供法律服务质量100%；时效指标为调解案件及时率95%、调解工作任务完成率100%、发放调解员工作补贴每季度一次；成本指标为项目预算执行比率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度已顺利完成1项采购调解法律服务，调解案件数量完成388宗，举办调解员培训班6期，对全镇23个调解组织进行了工作考核与补助，覆盖范围超过16个的目标；在质量与时效方面，补助准确率、案件卷宗达标率、培训达标率、法律服务质量、案件及时率及工作任务完成率均达到100%，工作补贴按季度及时收集和发放，符合绩效目标考核。总体而言，项目基本完成预期产出目标，不足之处是预算执行率为60.86%，未达到≥90%的成本控制目标，预算执行率与实际脱节时未及时进行调整，预算编制的科学性和准确性有待加强。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为保障调解工作正常开展、提高工作积极性；可持续影响指标为对人民调解职能优势的可持续影响良好；满意度指标为对不少于5名群众对人民调解工作进行调查且满意度达90%以上。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目有效保障了全镇人民调解工作的正常、稳定开展，建立了“法官+人民调解”等创新模式，并设立了小区物业纠纷调委会；通过培训与激励机制，切实提高了调解员的工作积极性；人民调解在化解基层矛盾、维护社会稳定中的职能优势得到持续良好的发挥，成功化解多宗重大疑难纠纷；年末对15名群众对人民调解工作的满意度进行调查，满意度达100%，社会效益显著，为建设“平安道滘”营造了良好环境。总体而言，项目基本实现预期效益目标，但部分指标待优化，如“保障调解工作正常开展”“提高工作积极性”等效益指标，主要采用定性描述，缺乏可量化、可考核的具体衡量标准，不利于衡量项目产生的实际效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、强化预算管理意识，进一步细化资金使用计划，建议执行率低于80%及时进行分析和调整，以保证预算与实际情况相匹配，确保财政资金及时发挥效益。 2、建议在编制下一年度绩效目标时，尽可能将效益指标转化为清晰、可衡量的量化指标，或设定明确的定性评价标准。 3、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日