## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 一村（社区）一法律顾问工作经费
项目主管部门 | 东莞市司法局道滘分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(29.20)万元，调整后预算金额(29.20)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(16.58)万元，年初预算执行率为(56.79%)，调整后预算执行率为(56.79%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为14个村（社区）配置法律顾问、全年开展法治讲座56场、每个驻村（社区）律师每月服务不少于8小时；质量指标为工作质量达标率100%；时效指标为服务时数完成率100%；成本指标为预算经费执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，项目已为14个村（社区）均已完成法律顾问配置，律师每月服务时长达标，并完成全年56场普法讲座，符合绩效考核要求；律师工作质量达标率与服务时数完成率均为100%，各项指标落实较好。总体而言，项目基本完成预期产出目标，不足之处是预算执行率未达到预期水平，资金使用效率有待提升。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为有效保障法律服务质量；可持续影响指标对“一村（社区）一法律顾问”工作发挥持续良好影响；满意度指标为服务对象满意度不低于90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，法律服务质量总体良好，有效支撑基层法治建设，对公共法律服务体系建设具有持续推动作用，服务对象满意度达100%。项目在服务基层治理、提供法律咨询、审查合同、开展普法等方面取得实质性成效，社会效益显，总体而言，项目基本实现预期效益目标，但绩效指标仍待优化，部分效益指标如“保障法律服务质量”“可持续影响”多为定性描述，缺乏具体量化标准，不利于精准衡量实施效果。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、加强预算编制的科学性，开展预算执行中期分析，对偏差较大情况及时说明原因并动态调整，提升预算约束力与执行率。 2、优化效益指标体系，对法律服务质量、可持续影响等设置可量化的考核指标（如服务案例数、纠纷化解率等），增强绩效评价的客观性与指导性。 3、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日