## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 执法监测专项经费
项目主管部门 | 东莞市生态环境局道滘分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(166.04)万元，调整后预算金额(166.04)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(71.52)万元，年初预算执行率为(43.08%)，调整后预算执行率为(43.08%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成环境污染事件损害评估项目2个，随机抽查企业200间左右，完成突发环境应急预案服务1项，开展走航监测服务2次，组织培训2次；质量指标为监测报告合规率和培训合格率达100%；时效指标为项目完成及时率100%；成本指标为预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度随机抽查了200间左右企业，完成了突发环境应急预案以及成功组织2次培训，走航监测服务实际开展4次，超出计划目标；监测报告合规率、培训合格率及项目完成及时率均达100%；环境污染事件损害评估项目因年度内无相关事件发生而未实施。总体而言，项目完成大部分预期产出目标，但项目预算执行率为43.08%，未达到90%的预设目标，预算执行率与实际脱节时未及时进行调整，预算编制的科学性和准确性有待加强。
抽查审核意见 | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为提高环境监测水平和效率、有效及时发现和制止环境污染事件；可持续影响指标为对环境保护可持续发展产生促进作用、培训效果良好；满意度指标为群众满意度调查有效问卷10份且满意度≥95%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过执法监测、应急服务和技术培训等多种方式，有效提升了环境监管效能，对及时发现和预防环境污染、促进区域环境保护可持续发展起到了积极作用；群众满意度调查有效问卷26份，满意度结果达95%以上，符合绩效目标考核。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但效益指标设置不够规范，现有指标如“提高环境监测水平和效率”、“对环境保护可持续发展的促进作用”等多为定性描述，未能结合环境执法核心目标设置可量化、可衡量的考核标准，不利于衡量项目产生的实际效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、强化预算管理意识，进一步细化资金使用计划，建议执行率低于80%及时进行分析和调整，以保证预算与实际情况相匹配，确保财政资金及时发挥效益。 2、建议后续进一步优化效益指标，补充或调整为能直接反映环境执法成效的量化指标，如“整改完成率”、“污染物减排量同比下降”、“环境风险事件下降率”等。 3、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日