## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 老旧小区加装管道天然气补助资金
项目主管部门 | 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，但未能提交自评工作中所需的完整佐证材料或对项目情况进行说明，自评质量有待提升。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查，项目绩效自评等级为差。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(41.77)万元，调整后预算金额(41.77)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(28.22)万元，年初预算执行率为(67.56%)，调整后预算执行率为(67.56%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成景福花园240户管道天然气入户安装；质量指标为安装质量达标率100%；时效指标为完成年度检查1次；成本指标为瓶改管改造费用及支出总额为414,418.53元。 2、根据单位提供佐证材料，项目预算造价于2024年10月15日方经道滘镇财政投资审核中心审定，因财审完成时间较晚，导致项目招标、施工等各项工作未能按年初计划在2024年度内全面开展，目前仍在推进过程中，因此2024年度各项产出指标未能完成。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：可持续影响指标为提升市民群众安全用气环境；满意度指标为完成对20名调查对象的满意度调查且满意度≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，由于项目主要建设工作因客观原因顺延至下一年度，“提升市民群众安全用气环境”等效益未能有效体现，相关的群众满意度调查工作也未能开展，因此2024年度各项效益指标未能完成。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、强化预算管理意识，建议对项目制定详细的前期工作时间表，按期启动规划、设计、财审等环节，确保预算下达后具备立即实施的条件，避免因前期工作延迟导致预算资金闲置。 2、强化绩效管理意识，当项目因客观原因无法按原计划执行时，应按实际情况及时申请调整对应绩效目标，如在本年度可将绩效目标设置为“完成项目预算财审”、“完成招标采购”等前期工作节点，说明原因及后续安排，避免出现“零执行、零完成”的形式化自评。 3、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性，提升绩效自评质量。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日