## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 城市阅读驿站专项经费（镇）
项目主管部门 | 东莞市道滘镇文化服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 财政年初预算金额(124.33)万元，调整后预算金额(39.52)万元，预算调整率为(68.22%)，实际支出金额(6.52)万元，年初预算执行率为(5.24%)，调整后预算执行率为(16.49%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标是新建2间城市阅读驿站，并配套购买借还机、还书箱、电子图书阅读系统、图书防盗监测系统各2台；质量指标为采购设备合格率和驿站验收合格率100%；时效指标为采购设备及时率达100%以及驿站于2024年12月建设完成；成本指标为预算执行率≥95%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际完成新建2间城市阅读驿站，并采购了还书箱、借还机、图书防盗监测系统各2台，当年采购设备和驿站均通过验收，合格率100%。但在执行过程中存在以下不足：一是预算执行率偏低，调整后预算执行率仅为16.49%，主要因资金紧张、节约成本未采购电子图书阅读系统，导致未能完成该设备数量指标；二是部分采购流程启动较晚，相关款项截至年底尚未支付。总体而言，项目完成部分预期产出目标。
抽查审核意见 | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为丰富人民群众业余精神文化生活；可持续影响指标为提升公共文化服务水平；满意度指标为完成10名群众的满意度调查且满意度≥95%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过新建驿站和配置设备，能有效丰富了群众文化生活，以及促进公共文化服务高质量发展；2024年度群众满意度调查覆盖10人，满意度为95%，符合绩效目标考核。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但指标设置仍待优化，一是该项目因客观原因未能按计划实施时，绩效目标未及时根据实际情况进行动态调整；二是效益指标过于笼统，目前指标“丰富人民群众业余精神、文化生活”和“提升公共文化服务水平”等计划值为“提高”，缺乏具体衡量标准和数据支撑，不利于衡量项目产生的实际效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、强化预算管理意识，建议加强项目前期论证；同时，建议执行率低于80%及时进行分析和调整，以保证预算与实际情况相匹配，确保财政资金及时发挥效益。 2、优化效益指标体系，当项目因客观原因需调整建设内容，及时履行规范的变更程序，调整相应的绩效指标；其次，将效益指标转化为如“年度驿站服务总人次”或“驿站每周平均开放时长”、“新增读者会员数量”等量化指标。 3、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日