## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 学前教育公办学位供给补助
项目主管部门 | 东莞市道滘镇教育管理中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(368.50)万元，调整后预算金额(368.50)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(274.50)万元，年初预算执行率为(74.49%)，调整后预算执行率为(74.49%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为计划补助班级数为91个；质量指标为补助覆盖率及核算准确率达100%；时效指标为任务完成及时率100%；成本指标为补贴标准按成员园性质分类执行，以及项目预算执行比率达90%以上。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际补助班级数为84个，主要由于人口因素导致班额缩减；成员园集体办和普惠民办当年度均已严格按照既定政策补助，补助覆盖率和核算准确率100%，符合绩效目标考核。总体而言，项目完成大部分预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为推动学前教育公共服务均等化水平提升，评价等级为“良好”；可持续影响指标对促进学前教育健康均衡发展起到长期影响的积极作用；满意度指标为对不少于100名补贴对象进行满意度调查，且满意度达95%以上。 2、根据单位提供佐证材料，项目实施有效促进了区域内学前教育资源的均衡配置与普惠发展，公共服务均等化水平达到良好水平，对学前教育健康均衡发展具有长期积极影响；满意度调查结果显示，补贴对象满意度为100%，但实际参与调查人数为60人，未达到计划不少于100人的目标。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但绩效数据采集工作规范性不足，实际调查对象未达到样本量要求。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、加强预算编制的科学性，在编制预算时联合相关部门，综合考虑在园幼儿数、户籍人口出生趋势、流动人口变化等多重因素，提高预算编制数据的准确度。同时，当执行率低于80%及时进行分析和调整，提高预算与实际需求的匹配度。 2、加强满意度调查工作的组织与管理，确保调查样本量符合方案要求。 3、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日