## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 道滘中学初中部教学楼A1、A2加固工程
项目主管部门 | 东莞市道滘中学
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(48.33)万元，调整后预算金额(48.33)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(45.92)万元，年初预算执行率为(95.01%)，调整后预算执行率为(95.01%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成教学楼A1、A2约5,306平方米的加固工程；质量指标为验收合格率100%；时效指标为于2023年12月完成项目施工；成本指标为预算执行率100%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际完成教学楼A1、A2加固面积5,306平方米，项目于2023年8月15日完工并通过验收，合格率100%，工程质量达标；2024年实际预算执行率为95.01%，基本完成资金支付计划。总体而言，项目基本完成预期产出目标，但指标设置仍待优化，未能体现年度工作重点。该项目已于2023年完工并完成竣工验收，2024年度核心工作内容为工程尾款支付与后续管理，当前设置的绩效指标仍主要围绕“工程建设”阶段的产出与效果（如加固面积、验收合格率等），但这些目标已于2023年达成，已无实绩考核意义，未能根据项目实际进展进行动态调整，指标设置与核心工作内容匹配性和关联性较弱。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为通过加固工程确保大楼安全良好的稳定性；可持续影响指标为工程保质期为2年；满意度指标为使用对象满意度调查目标为有效问卷100份、满意度不低于90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目工程消除了原有墙体裂缝修补、钢筋腐蚀等安全隐患，有效提升了建筑安全稳定性；工程合同明确约定了2年保质期，为教学楼的安全持续性提供了保障；使用对象满意度调查结果为有效问卷100份、满意度≥90%，达成预期目标。总体而言，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 强化绩效目标导向，确保指标与年度核心任务相匹配。建议单位在后续编制跨年度的工程项目预算时，根据该年度实际计划开展的工作内容，对绩效指标进行审视和调整，如对于该项目2024年的指标设置应在保留部分关键效益指标（如安全稳定性）的同时，将绩效衡量的重点从“工程建设”转向“资金支付与结算”，增设能直接反映资金支付效率、合规性和完成度的指标（“资金支付合规率”、“结算审核完成及时性”等），精准有效地衡量项目年度工作绩效。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日