## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 道滘中学功能室改造工程
项目主管部门 | 东莞市道滘中学
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(65.66)万元，调整后预算金额(65.66)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(48.63)万元，年初预算执行率为(74.06%)，调整后预算执行率为(74.06%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为计划完成5间功能室共计460平方米的维修改造；质量指标为验收合格率100%；时效指标为于2023年12月完成项目施工；成本指标为预算执行率100%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际完成5间功能室、460平方米的维修改造任务；项目于2023年3月3日完工并通过验收，合格率100%，工程质量达标；2024年实际预算执行率为74.06%，未完成资金支付目标。总体而言，项目基本完成预期产出目标，但指标设置仍待优化，未能体现年度工作重点。该项目已于2023年完工并完成竣工验收，2024年度核心工作内容应为工程款支付与后续管理，当前设置绩效指标仍主要围绕“工程建设”阶段的产出与效果，但这些目标已于2023年达成，已无实绩考核意义，未能根据项目实际进展进行动态调整，缺乏对“资金支付效率与合规性”的衡量。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为改善师生学习环境；可持续影响指标为功能室使用率达100%；满意度指标为使用对象满意度调查目标为有效问卷100份、满意度不低于90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目完成了功能室环境的翻新与升级，有效改善了师生学习工作条件；改造后的功能室能得到充分应用，使用率较好；使用对象满意度调查结果为有效问卷100份、满意度100%，达成预期目标。总体而言，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、强化绩效目标导向，确保指标与年度核心任务相匹配。建议单位在后续编制跨年度的工程项目预算时，应根据年度实际工作重点设置差异化的绩效指标。如对于该项目2024年的指标设置应在保留部分关键效益指标（如改善师生学习环境）的同时，将绩效衡量的重点从“工程建设”转向“资金支付与结算”，增设能直接反映资金支付效率、合规性和完成度的指标（“资金支付合规率”、“结算审核完成及时性”等），准确衡量和反映年度重点工作完成情况。 2、加强预算执行过程监控，提升资金使用效率。建议单位强化预算执行的跟踪管理，定期分析执行偏差原因，当执行率低于80%及时进行分析和调整，以保证预算与实际情况相匹配。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日