## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 南城小学运动场改造工程
项目主管部门 | 东莞市道滘镇南城小学
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(69.08)万元，调整后预算金额(69.08)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(66.62)万元，年初预算执行率为(96.44%)，调整后预算执行率为(96.44%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为支付第二期工程款、工程造价咨询费、质保金、工程设计费；质量指标为验收合格率100%、支出合规率100%；时效指标为于2024年12月前完成项目、支付及时性100%；成本指标为预算执行率达100%。 2、根据单位提供佐证材料，项目已于2022年11月竣工验收，合格率100%，并于2023年4月完成财审结算程序，经造价审定后2024年度顺利完成支付第二期工程款、工程造价咨询费及工程设计费用，支出合规率、支付及时性达到100%。当年度未完成支付质保金，主要原因为质保金项目款项由镇街（园区）中小学建设奖补资金项目支付。预算执行率实际为96.97%，基本达到计划值。总体而言，项目基本完成预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为改善学生运动条件；可持续影响指标项目能起到长期的积极作用；满意度指标为对不少于30名学生家长抽样调查且满意度达90%以上。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过改造运动场，为学生提供合格的运动场和舒适的教育环境。学生运动条件得到改善；根据调查结果显示，2024年度对99名学生家长以及教职工进行抽样调查，总体满意度为98.32%，符合绩效考核。总体而言，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 2、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日