## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 实验小学1、2号教学楼、功能楼屋里修缮补漏工程
项目主管部门 | 东莞市道滘镇实验小学
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(1.35)万元，调整后预算金额(1.35)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(1.35)万元，年初预算执行率为(1.35)，调整后预算执行率为(100%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成工程施工面积1,408.35平方米；质量指标为工程验收合格率100%；时效指标为于2024年12月31日前完成楼面补漏工作；成本指标为预算经费执行率100%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际完成施工面积11408.35平方米（防水建材施工总面积）；楼面补漏工程已于2022年1月已完成竣工验收，工程验收合格率100%，预算经费执行率100%，各项指标均按计划达成。总体而言，项目基本完成预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为保障学校工作正常运转和美化学校环境；满意度指标为对不少于30名在校学生满意度开展调查且满意率达100%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过对1、2号教学楼、功能楼屋面进行全面的修缮补漏，保障了学校工作正常运转，保证了教学楼的安全固体，为师生提供了一个安全的环境，并美化了学校环境；根据调查结果显示完成调查问卷30人，学生满意率100%。总体而言，项目基本实现预期效益目标，但指标设置仍待优化，该项目的绩效目标为“保证教学楼的安全固体”，但未在效益指标中体现和衡量，现有指标“保障学校工作正常运转”和“美化学校环境”过于笼统，计划与实际完成值均为“长期”的定性指标，缺乏具体的衡量标准，未反映建筑安全性的提升情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、进一步优化指标设置。建议在项目绩效目标申报阶段，应加强审核，确保各级指标与项目总目标相匹配、相适应，提升绩效管理的精准性和有效性。对于该项目的效益指标设置方面，可将“保证教学楼安全”转化为更具体、可衡量的指标，如“教学楼屋面漏水点消除率”、“修缮后建筑结构安全鉴定等级”等。 2、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日