## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 中心幼儿园教学楼睡室改造工程
项目主管部门 | 东莞市道滘镇中心幼儿园
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(19.99)万元，调整后预算金额(19.99)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(19.99)万元，年初预算执行率为(100%)，调整后预算执行率为(100%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成约1,680平方米的教学楼睡室修缮工作;质量指标为工程质量完成率以及资金支付合规性达100%；时效指标为资金支付及时率100%；成本指标为预算执行率≥95%。 2、根据单位提供佐证材料，项目已于2023年度4月完成约1,680平方米的教学楼睡室修缮工程，并已通过竣工验收，验收合格率100%；2024年度根据验收和结算审定结果，及时支付合同工程款项，资金支付程序规范；项目预算执行率达100%，各项指标完成情况良好。总体而言，项目基本完成预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为改善幼儿园办学条件；可持续影响指标为对幼儿园工作发挥的影响起到长期积极作用；满意度指标为有效问卷50份及其满意度≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过完成教学楼睡室修缮工作，确保幼儿在园学习生活环境卫生、安全，为师生提供一个安全、卫生、稳定的环境；根据调查结果显示，学校对56名师生开展满意度调查，总体满意度达100%，符合绩效考核。总体而言，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 2、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日