## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 老年人服务评估补贴
项目主管部门 | 东莞市道滘镇公共服务办公室
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(8.64)万元，调整后预算金额(8.64)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(6.78)万元，年初预算执行率为(78.50%)，调整后预算执行率为(78.50%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成约200名老年人的服务评估与补贴发放工作；质量指标和时效指标为补助合规率与发放及时率均达100%；成本指标为人均补贴标准432元，预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际完成157名老年人的评估与补贴发放，人均补贴标准以及补助工作按规定程序执行，均已在2024年度发放完毕，合规率与发放及时率达100%。总体而言，项目完成大部分预期产出目标，但预算编制精准性有待加强，项目前期对符合条件的目标人群数量预估不够准确，但实际服务人数仅为计划的78.50%，导致预算执行率偏低。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为缓解失能老人生活压力；可持续影响指标为提高老人生活水平；满意度指标为对约10人进行满意度调查且受访人群满意度≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，项目通过发放养老服务评估补贴，在一定程度上改善了老人群体的生活状况，项目的实施有助于提升养老机构、居家养老服务质量；根据满意度调查结果显示，受访人群总体满意度达95%以上，符合绩效目标考核。总体而言，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、强化预算管理意识，建议在编制下一年度预算前，联合村（社区）、养老机构等基层单位，对辖区内符合条件的老年人进行细致的摸底排查，建立动态管理台账，提高目标人数预估和预算编制的准确性，确保预算与实际需求相匹配。 2、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日