## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 义祠墓园维护和管理费用
项目主管部门 | 东莞市道滘镇公共服务办公室
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料基本齐全，但缺乏满意度调查相关佐证材料。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(6.00)万元，调整后预算金额(6.00)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(5.94)万元，年初预算执行率为(98.3%)，调整后预算执行率为(98.93%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为聘请保安60人次、清洁工10人次，服务受惠群众约20,000人次，完成树木修剪1次；质量指标为服务验收合格率100%；时效指标为祭扫服务及树木维护完成及时率达100%；成本指标为预算执行率达90%以上。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际完成聘请保安36人次、清洁工6人次，服务受惠群众约24,880人次，完成树木修剪1次，各项服务和工作及时开展，服务验收合格率100%，项目预算执行率达99%，符合绩效考核。总体而言，项目完成大部分预期产出目标，但仍存在以下不足：一是资源配置与预算编制待加强，项目计划聘请保安60人次、清洁工10人次，但实际仅完成36人次和6人次，完成率均为60%。根据项目单位提供的相关资料，主要因日常维修维护占用经费导致人员缩减，且在预算编制阶段对各项支出的需求预测不够精准，未能优先保障核心服务内容所需资源。二是当实际执行情况与计划出现较大偏差（如人员数量约减半）时，项目单位未及时对绩效目标表中相应的产出指标值进行规范调整，仅以“加强管理”作为未完成原因说明。三是绩效指标设计待加强，根据项目绩效目标主要实施内容明确包含“做好日常维护管理支出”，且实际执行中“日常维修维护”已占用大部分经费，但现有指标缺失对该工作事项的衡量，无相应的产出数量、质量指标，未全面反映项目核心工作内容。
抽查审核意见 | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为保障祭扫期间安全零事故；可持续影响指标为持续改善和维持墓园环境与秩序；满意度指标为对不少于10名群众开展满意度调查且受惠对象满意率达100%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过配备专业保安，保障了清明、重阳义祠祭扫安全，未发生安全事故，有效维护了墓园环境整洁与秩序井然；通过及时开展清洁和维修工作，保障了义祠设施完善，场地环境干净卫生。根据项目单位的自评表显示，2024年度调查10名受惠对象，满意率达100%。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但满意度组织和管理工作有待加强，满意度调查缺少相关调查原始数据(如调查记录、问卷样本、结果截图）或满意度统计分析报告等佐证材料支撑，且项目服务受惠群众约2.48万人次，但满意度调查对象仅为10人，样本量过小。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、重视绩效审核工作，建议单位系统性地收集与归档所有绩效指标的佐证材料，妥善保存过程性与结果性文件，确保初始提交材料的准确性与完善性。针对该类项目服务对象数量较大的特点，应设计更科学的抽样调查方案，适当增加调查样本量，为改进服务提供真实依据。 2、加强预算编制的精准性，建议项目单位在编制下一年度预算时，应基于墓园设施的实际情况，对日常维修、保安、清洁等各项支出的必要性和金额进行明细测算，确保预算安排与各项绩效指标能有效匹配。另外，结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。 3、进一步优化绩效指标体系。建议增设针对“日常维修维护”的考核指标（如“设施设备完好率”等），确保绩效指标能够覆盖项目关键实施内容。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日