## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 居家养老服务“大配餐”项目经费
项目主管部门 | 东莞市道滘镇公共服务办公室
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料基本齐全，但缺乏满意度调查等过程性材料。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(300.82)万元，调整后预算金额(300.82)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(245.64)万元，年初预算执行率为(81.66%)，调整后预算执行率为(81.66%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为计划全年为约220名老年人提供配餐服务；质量指标为确保配餐服务达标率及受惠老人达标率为100%；时效指标为配餐及时率100%；成本指标为严格按照既定补贴标准执行（1类、2类、3类），预算执行率达90%以上。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际服务220名老年人，受惠老人均符合资产范围要求，达标率100%，补贴标准按政策规范执行；居家养老“大配餐”服务工作完成情况良好，每天准时准点安排配餐，配餐服务达标率和及时率达100%；预算执行率达81.66%，由于部分资金延迟至2025年支付，未完成≥90%的目标。总体而言，项目基本完成预期产出目标。
抽查审核意见 | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为满足老年人基本用餐需求，提升老年人幸福感；可持续影响指标为对服务对象生活水平起到持续提高的作用；满意度指标为对50人开展满意度调查且受访人群满意度达90%以上。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过持续提供午餐、晚餐的就餐、送餐服务，有效满足老年人基本用餐需求，解决了特定老年群体的日常用餐难题，提升了其生活水平；根据项目单位的自评表显示，2024年度调查50名受惠对象，满意率达100%，但缺少相关调查原始数据或满意度统计分析报告等佐证材料支撑。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，仍存在以下不足：一是效益指标待优化，项目现有效益指标如“提升老年人幸福感”、“服务对象生活水平提高”等，均以“良好”进行定性描述，过于笼统，缺乏可量化的数据支撑。二是满意度组织和管理工作有待加强，根据项目单位自评表填报的“群众满意度100%”和“调查人数50人”两项满意度指标，未在自评材料中提供相应的调查记录、问卷样本、统计分析报告或结果截图等佐证材料。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、进一步优化指标设置相关事项。建议项目单位补充设置量化考核的效益指标，如增设“老人月度平均就餐率”、“服务对象营养改善达标率”等指标，或通过对老人子女或照护人进行问卷调查，分析项目实施是否有效减轻家庭照护压力、是否提高了生活质量等。 2、重视绩效审核工作，加强满意度组织和管理工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日