## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 购买社工服务经费
项目主管部门 | 东莞市道滘镇公共服务办公室
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料基本齐全，但缺少服务工作过程性资料。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(484)万元，调整后预算金额(484)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(300.18)万元，年初预算执行率为(62.02%)，调整后预算执行率为(62.02%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为购买社工35名；质量指标为完成招录人员达标率100%；时效直接为薪酬发放及服务完成及时率100%；成本指标为人均薪酬标准10万元/年，预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际购买社工35名，招录人员符合合同要求，各项工作服务按时完成，人员达标率及服务完成及时率达100%；人均薪酬标准未突破10万元/年，预算执行率为62.02%，主要原因是仅拨付了两期费用，其他费用延迟至2025年拨付。从具体服务包合同及项目总结报告看，大部分量化服务内容（如建档率、活动场次、个案数量等）已按合同要求完成，但各服务子项未在绩效指标体系中设有明确、量化的服务产出指标。总体而言，项目完成大部分预期产出目标，但存在以下问题：一是指标设置仍待优化，现有绩效指标未与合同服务内容挂钩，项目的绩效指标体系中，未分解各合同包中明确设定的、量化的服务产出指标（如禁毒项目“建档率100%”、“宣传活动48场”等）；二是现有指标缺少相应的服务考核指标，根据服务合同包约定，目前主要依据项目结束后的总体评估结果支付尾款，且评估方式主要依赖用人单位的总体打分，缺乏按月或按季度的过程性、精细化考核机制，无法对社工服务质量和合同履行过程进行有效监督与及时约束；三是绩效管理工作规范性不足，目前项目单位提供的佐证材料主要为合同和项目总结性报告，缺乏支撑各项服务指标实际完成情况的过程性、基础性证明材料，如具体的建档记录、个案跟进记录、活动实施方案（如照片、签到表等）、风险评估报告、媒体报道链接或截图、志愿者名录等，以及服务评估考核评分表。
抽查审核意见 | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为发挥社会工作在解决社会问题中的重要作用，以及加强社会工作人才队伍建设；可持续影响指标为控制社工离职率≤20%；满意度指标为社工用人单位满意度≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过统筹购买社工35名提供服务，在维护社会稳定、提供专业服务方面起到良好的社会效益，实现禁毒项目连续三年服务对象0复吸、活动参与者满意度达95%以上以及获得市级部门肯定等；社工人才队伍较稳定（离职率为0%），用人单位满意度达到100%。不足之处是，预算资金的保障力度以及实际配备人数（如需配备13名禁毒社工，目前只配备了7名）的不足，可能对服务效果产生不利影响。总体而言，项目实现大部分预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、强化绩效管理意识。一是建议将各采购包合同中的核心、量化服务指标，纳入项目整体的绩效指标体系中，确保绩效评价能够精准反映合同履约情况；二是增设服务质量考核指标（如月/季度服务质量考核“合格”）；同时，建议将合同中的服务考核机制修改为按月或按季度的常态化考核，严格按照合同附件中的《服务评估考核评分表》内容执行，加强对社工出勤、服务态度、专业能力及阶段性产出质量的日常监督与评价，并将考核结果与每期服务费用支付适当挂钩，强化对服务过程的约束。 2、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。建议项目单位在项目实施过程中，及时整理和收集相关的过程性材料，并进行规范管理和存档，确保过程资料的完整性和准确性，为项目质量监控和评估提供有力依据。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日