## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 居家养老服务经费（镇）
项目主管部门 | 东莞市道滘镇公共服务办公室
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料基本齐全，但缺少养老服务过程性佐证资料。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(339.19)万元，调整后预算金额(339.19)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(295.33)万元，调整后预算执行率为(87.07%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为累计服务受益人数不少于700人；质量指标为护工达标率以及养老服务核算准确率达100%；时效指标为任务完成及时率100%；成本指标为按照政策标准（轻度失能720元/人/月、中度失能480元/人/月、重度失能360元/人/月）执行发放补助。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际累计服务受益715人，各项失能补助标准均按政策执行，服务核算准确率100%；各季度服务考核评分均达到合格标准，护工服务质量达标，各项养老服务任务按时完成。总体而言，项目基本完成预期产出目标，但绩效过程管理不够规范，未系统化整理并留存养老服务的过程性记录与资料，且绩效指标体系不够健全：一是未根据合同约定的服务人员配置（如护士、康复师、社工等）设置相应的数量考核指标，不利于监控护工团队的稳定性；二是现有指标体系对生活照料、文化康乐等具体服务内容缺少量化标准（如服务事项及频次）；三是缺乏对服务工作质量的直接考核指标，如“季度服务评估平均合格率”等，难以全面衡量服务水平。
抽查审核意见 | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为健全居家养老服务对象养老服务体系；可持续影响指标为提升社会幸福感；满意度指标为计划完成100人的服务对象满意度调查且满意度不低于90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过聘请专业护工团队为镇715名老年人提供居家养老服务主要包括康复护理、生活照料、卫生清洁、助餐配餐、日间托管、文化娱乐、精神慰藉、“平安铃”等服务，对健全养老服务体系、进一步提升了镇养老服务体系以及提高居家养老服务对象生活水平；根据项目单位绩效自评，2024年度已完成100人的满意度调查，服务对象满意度为100%，但未见满意度调查结果相关佐证材料。总体而言，项目实现大部分预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、建议进一步优化绩效指标设计，补充服务人员配置数量指标、核心服务活动量化产出指标以及服务质量评估合格率等指标，建立覆盖投入、过程、产出和效果的完整指标体系。 2、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。建议项目单位在项目实施过程中，及时整理和收集相关的过程性材料，并进行规范管理和存档，确保过程资料的完整性和准确性，为项目质量监控和评估提供有力依据。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日