## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 2024年中央财政困难群众救助补助资金
项目主管部门 | 东莞市道滘镇公共服务办公室
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(63.98)万元，调整后预算金额(63.98)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(63.98)万元，年初预算执行率为(100%)，调整后预算执行率为(100%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为低保对象发放低保金，其中65周岁以上老人预计50人、单亲家庭预计10人、低保金预计超300人、无劳动能力对象预计150人以及学龄前儿童预计2人；质量指标为发放准确率100%；时效指标为资金发放准确率100%；成本指标为对特定群体按政策标准予以发放补助。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度全年累计向300名低保对象以及各类特定群体（65周岁以上老人50人、单亲家庭10人、无劳动能力对象150人、学龄前儿童2人）准确发放补助，补助均按计划落实，资金发放准确率与按时发放率达100%；所有补助标准均严格按政策执行，预算执行率为100%，符合绩效考核。总体而言，项目基本完成预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为改善最低生活保障对象生活状况；可持续影响指标为提高困难群众生活水平；满意度指标为计划完成约70人的服务对象满意度调查，且满意度不低于90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过对低保对象以及特定群体发放补助，进一步保障了最低生活保障对象的生活基本需求，有效提高困难群众生活水平；2024年度对982名群众进行救助、补助政策满意度调查，其中有318人为享受该项目政策服务的受益群众，受访人群满意度达100%。总体而言，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 2、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日