## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 广深高速（道滘段）大涌尾片区建筑物整治提升工程
项目主管部门 | 东莞市道滘镇住房和城乡建设局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料基本齐全，但仍缺少项目各项任务完成情况、明细支出台账以及满意度调查结果等佐证材料。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(58.68)万元，调整后预算金额(58.68)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(50.03)万元，年初预算执行率为(85.26%)，调整后预算执行率为(85.26%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为改造建筑物数量16栋；质量指标为工程竣工验收合格率100%；时效指标为工程实施及时率100%；成本指标为年度预算执行率≥90%。 2、根据单位项目绩效自评，项目单位已完成各项指标任务，但结合提供的佐证材料，未能有效核实验证2024年度计划工作的完成情况。目前项目单位所提供的施工合同、验收报告及对比图片等主要佐证材料均针对已于2020年8月竣工验收的主体工程，与2024年度计划开展的“清理零碎铁蓬”、“外立面改造”、“屋面更换”、“屋面绿化”及“民房翻新”等具体工作内容不符，产出指标缺乏对应的有效证据支撑。总体而言，项目完成部分预期产出目标，但项目绩效目标与佐证材料关联性较弱，目前项目设置的年度绩效目标与实际提供的佐证材料在时间节点以及工作内容匹配性不强，未能有效评价项目绩效完成情况。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为改善城市环境；可持续影响指标为提升城市形象；满意度指标为对不少于10人开展满意度调查且群众满意度达90%以上。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，该项目通过清理零碎铁蓬、旧厂房外立面改造、铁皮屋面更换为树脂瓦屋面，增加厂房屋面绿化、对居民房进行统一翻新等，进一步提升了建筑景观风貌，但目前项目单位提供的佐证材料有限，未能有效衡量2024年度是否有新的工作投入及相应的效果产出；总体而言，项目实现部分预期效益目标，但项目管理与监督机制有待加强，对年度实际实施情况缺乏有效的过程管理和监督，未能形成与绩效目标相对应的过程及结果性佐证材料。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 2、加强项目绩效管理，对于跨年度或分阶段实施的项目，应建立清晰的年度绩效目标，并同步收集、归档当年度的过程管理与成果佐证材料，确保绩效评价有据可查。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日