## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 2024年中央耕地地力保护补贴资金
项目主管部门 | 东莞市道滘镇农林水务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次在系统里没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后按要求补充提交了佐证材料，能够积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目绩效自评等级为优，2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(80)万元，调整后预算金额(80)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(56.01)万元，年初预算执行率为(70.01%)，调整后预算执行率为(70.01%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为计划补贴户数10,377户；质量指标为资金使用准确率100%；时效指标为补贴发放及时率100%；成本指标为预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度顺利完成对10,377户农户按照对面耕地面积进行补贴，补贴资金严格按照造册各户主银行账户按时发放，资金使用准确率及补贴发放及时率达100%。不足之处是预算执行率为74.11%，未达计划目标，存在资金结余。总体而言，项目基本完成预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为保护耕地面积1万亩；经济指标为促进农业生产总值提升5%；可持续影响指标为实现农业稳定生产（长期）；满意度指标为对不少于20户农户进行满意度调查，且满意度≥80%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过对已登记的10,377户农户按照耕地面积进行补贴，顺利完成保护耕地1万亩，在遏制耕地撂荒、稳定农业生产方面发挥了积极作用。2024年度预期完成对20户农户的满意度调查，满意度结果达90%，但仅见12份调查问卷，另外农业生产总值提升缺少具体数据支撑材料。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但目前项目绩效自评材料主要集中于资金发放环节，对于效益及满意度方面的支撑材料不够充分，且项目受惠农户为10,377户次，满意度调查对象仅为20户，样本量过小，满意度组织和管理工作有待加强。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、重视绩效自评工作，规范满意度调查工作，增加调查样本量，确保初始提交材料的准确性与完善性，为绩效评价提供全面、有效的证据支撑。 2、强化预算管理意识。建议加强补贴对象和面积的核实与测算，提高预算与实际需求的匹配度，同时强化预算执行监控，执行率低于80%应及时分析原因并按规定程序进行预算调整，减少资金沉淀，提升财政资金使用效益。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日