## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 2023年度耕地恢复项目
项目主管部门 | 东莞市道滘镇农林水务局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次在系统里没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后按要求补充提交了佐证材料，能够积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目绩效自评等级为优，2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(794.04)万元，调整后预算金额(794.04)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(52.66)万元，年初预算执行率为(6.63%)，调整后预算执行率为(6.63%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成耕地恢复面积836.80亩，支付工程款794.04万元；质量指标为工程验收合格率以及核算准确率达100%；时效指标为各项任务完成及时率、资金支付及时率均达100%；成本指标为项目预算执行率不低于90%。 2、根据单位提供佐证材料，该项目于2024年5月才完成招标工作确认施工单位，计划施工时间为2024年5月17日至2025年1月19日，截至2024年底完成施工面积约500亩，并及时按照合同要求支付工程预付款，核算准确率及资金支付及时率100%。因项目整体进度相对滞后，其余指标未能较好完成，相关工作仍在推进中。总体而言，绩效目标管理与项目实际进度脱节，项目完成部分预期产出目标。且现有指标将“支付工程款”设置为数量指标，但数量指标一般指向“实际完成的耕地恢复面积”或“完成的工程量”等产出，而“支付工程款”为成本支出，应属于成本类指标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：生态效益指标为保护耕地面积0.08万亩；可持续影响指标为耕地得到有效保护；满意度指标为对不少于10人进行满意度调查且满意度≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过对道滘镇开展恢复耕地工作，包括农业结构调整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路等，在耕地保护方面产生了一定积极影响，实际保护耕地面积0.05万亩；因项目仍在建设中，尚未开展满意度调查工作。总体而言，项目实现部分预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、建议项目单位在项目关键节点（如招标完成时）或当实际进展与原计划出现重大偏差时，可以及时按程序申请调整年度绩效目标，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异，确保绩效评估始终基于可实现的、与实际工作内容相匹配的目标。 2、建议项目单位强化预算管理意识，加强项目前期论证，提升预算编制的科学性。同时，当执行率偏低时应及时分析原因，并按规定进行预算调整，避免资金沉淀，提高资金使用效益。 3、进一步优化绩效指标。建议将“支付工程款”调整为成本类指标，确保指标属性清晰、指向明确。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日