## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 青年人才驿站专项经费
项目名称 | 青年人才驿站专项经费
项目主管部门 | 中国共产主义青年团东莞市道滘镇委员会
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(4.50)万元，调整后预算金额(4.50)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(3.02)万元，年初预算执行率为(67.04%)，调整后预算执行率为(67.04%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为给予不超过60名青年人才提供每人不超过7天的免费住宿服务；质量指标为住宿费结算准确率100%；时效指标为支付及时率达100%；成本指标为预算执行率≥90%，并控制住宿标准为每晚不超过120元。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际为38名青年人才提供了规范的免费住宿服务（≤7天/人），住宿费结算准确、支付及时，住宿标准控制在120元/晚以内。但核心服务数量（入住人数）仅完成年度计划的63.33%，且预算执行率为67.04%，未达计划目标。总体而言，项目完成大部分预期产出目标，但绩效指标设置待优化，数量指标“每年入住人数”，指标值为≤60人， 该目标值为上限控制值，未体现项目争取达到的预期服务规模，不利于衡量和激励项目绩效。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为服务不超过60名青年人才以及为其在道滘就业创业提供便利；满意度指标为通过对不少于20人开展满意度调查，且满意度达95%以上。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目为38名青年人才提供了临时住宿及配套就业服务，并成功促成6人在当地就业，在吸引和留住青年人才方面起到积极作用。根据满意度调查结果显示，2024年度对20名参与对象进行满意度调查，满意度达99.20%，符合绩效目标考核。不足之处接待人数未达到的预期规模，社会影响力度有待进一步提升。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，该项目2024年度已成功促成部分人才在当地就业，但现有指标体系未就服务对象的长期就业稳定性、职业发展情况或对当地人才引进贡献等方面设置相应的可持续影响指标，不利于评估项目的长期效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、优化绩效指标设计。结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。建议项目单位对数量指标“每年入住人数”，在设定控制上限的同时，增加一个力争完成的预期值或合理区间，使绩效目标具有可考核性。另外，可适当从人才就业稳定率、引才留才数等方面增设可持续影响指标。 2、提升预算管理精细化水平，建议加强对青年人才入住需求的分析预测，提升预算编制的准确性。同时，当执行率偏低时应及时分析原因，并按规定进行预算调整，避免资金沉淀，提高资金使用效益。 3、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日