## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 执法专项经费
项目主管部门 | 东莞市道滘镇综合行政执法队
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(47.32)万元，调整后预算金额(47.32)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(45.72)万元，调整后预算执行率为(96.62%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成检测单位间次≥50间次；质量指标为检测标准合规率100%；时效指标为项目完成及时性100%；成本指标为预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际完成检测单位间次60间次，检测标准及检测工作完成时间符合合同要求，合规率项目完成及时性达100%，预算执行率93.60%，各项指标均达计划水平，符合绩效考核。总体而言，项目基本完成预期产出目标。但仍存在以下不足：一是绩效目标与年度任务匹配度不强，该项目为跨年度项目，2023年度已完成49家职业卫生重点企业、23个小区二次供水、8家泳池的职业卫生检测工作，2024年度主要工作任务为对60家企业开展职业卫生检测，目标群体明确为企业员工，但当前设定的绩效目标未能充分体现当年度具体工作内容，仍沿用整体性描述，未突出本年度重点。二是指标设设置待优化，现有的质量指标仅围绕检测标准合规率设置，侧重于对第三方机构资质与设备的合规性考察，未体现对检测发现问题后的整改落实情况的考核，缺乏如“问题整改率”等结果性指标，不利于推动执法实效的提升。
抽查审核意见 | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为保障相关群体的健康安全；可持续影响指标为对规范场所的卫生健康管理起到长期积极作用；满意度指标为对不少于50人开展满意度调查，且满意率不低于80%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过委托第三方检测机构完成对企业职业卫生的检测工作，有效保障企业员工、社会群众的健康安全，在卫生健康管理规范具有长期影响。根据满意度调查显示，满意度调查完成50人且满意率达96%。总体而言，项目基本实现预期效益目标，但指标设置仍待优化，效益指标如“保障相关群体的健康安全（目标值：良好）”、“规范场所的卫生健康管理（目标值：长期）”等，均为定性描述，缺乏量化标准，主要依赖主观判断，不利于衡量项目实际效益；满意度目标设定偏低，目前满意度指标计划值设定为80%，目标较保守，激励作用不足，不利于推动服务质量持续改进。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、加强绩效管理意识。建议项目单位在设定跨年度项目绩效目标时，进一步细化并明确分年度的具体任务与目标群体，增强目标的可考核性。 2、进一步完善绩效指标体系。一是可在质量指标中增设“问题整改率”等指标，促进执法监督的有效性；二是量化效益指标，可从通过检测与执法，推动企业完成职业病危害隐患整改率≥XX%、企业职业卫生合格提升率或职业卫生达标率方面考虑增设效益指标；三是适度提高满意度指标的目标值，参考近年实际完成情况（如本次满意率达96%），将目标值设定在90%以上，有效引导工作提质增效。 3、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。如系统上错填预算金额与实际投入金额等。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日