## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 政务服务中心及办事大厅日常运行维护经费
项目主管部门 | 东莞市道滘镇政务服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(49)万元，调整后预算金额(49)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(35.63)万元，年初预算执行率为(72.71%)，调整后预算执行率为(72.71%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成对5套硬件软件系统的维护、邮电水费按月据实结算、租赁10台办公设备；质量指标为费用核算准确率及系统正常运转率均达100%；时效指标为所有运维工作于2024年12月31日前完成；成本指标为各项成本（如复印机、自助终端、网站、一体化平台等运维费）控制在合同范围及年度预算标准内，整体预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际完成了5套硬件软件系统维护，完成10台办公设备租赁工作，以及据实结算政务大厅邮电水费，费用核算准确，系统保持正常运转，各项运维任务均按时完成。各类设备系统运维成本基本控制在预算标准内，但项目整体预算执行率为73%，未完成90%的计划目标，主要是当年度办事大厅其他运维费支出减少。总体而言，项目基本完成预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为提升行政办事效率；可持续影响指标为实现设施设备使用寿命延长以及持续提升政务中心的办事效率和品质服务；满意度指标为对不少于20名办事群众开展满意度调查，且满意率不低于90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过保障各项设施设备的稳定运行，保障政务大厅的政务专递和业务光纤网络正常运作，有效提升了行政办事效率，对设备使用寿命产生了积极的长期影响，以及有效提升政务中心的办事效率和品质服务。根据满意度调查结果显示，办事群众满意率达到97.41%。总体而言，项目基本实现预期效益目标，但效益指标设置待优化，如现有的效益指标目标值均为“提高”、“长期”的定性描述，缺乏可量化的衡量标准与具体数据支撑，不利于评估项目实际效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、进一步量化细化绩效指标，建议将效益目标转化为可衡量、可考核的量化指标。如可将提高行政办事效率转化为“业务平均办结时长”、“线上办理率”等指标值进行评估；可持续影响可设定设备的“设备/系统故障率下降率”等量化指标。 2、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日