## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 预防登革热灭蚊药购置
项目主管部门 | 东莞市道滘镇社区卫生服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(39.70)万元，调整后预算金额(39.70)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(39.70)万元，年初预算执行率为(100%)，调整后预算执行率为(100%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为采购2.5%杀虫热雾剂5600L、4.5%高效氯氰菊酯微乳剂550L、5%氨氯菊微乳剂500L，共计3种灭蚊药；质量指标为药品验收合格率达到100%；时效指标为统一灭蚊活动于每周五开展，并于2024年8月前完成全部药品购置工作；成本指标为项目预算执行率不低于90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度项目实际采购了计划要求的3种灭蚊药，其中2.5%杀虫热雾剂5000L、5%高氯氰·氯丙块乳油600L以及10%高氯·残杀威悬浮剂600L，购置任务于2024年8月按时完成，所购药品经验收全部合格，但实际采购数量以及品目规格与计划有所不同；辖区统一灭蚊工作按计划于每周五执行，并形成月度蚊媒飞行监测报告；项目预算执行率达到100%，资金使用完毕。总体而言，项目基本完成预期产出目标，但绩效指标设计科学性有待提升：一是数量指标存在重复考核与偏离情况，如指标“购置灭蚊药品种类为3种”在已列明具体品目及数量的情况下意义重复，且实际采购的部分药品品目、数量与计划不符，指标设定与采购执行不一致，指标准确性有待提升；二是关键过程指标缺失，项目核心内容包含药品发放与蚊媒监测，但绩效指标未涵盖“药品发放至村居的数量或覆盖率”、“布雷指数监测完成及时性”等关键过程指标。
抽查审核意见 | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为有效降低各村外环境成蚊密度；可持续影响指标为减少登革热疫情爆发情况；满意度指标为开展村民满意度调查，有效问卷不少于30份且满意度不低于90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过定期灭蚊和药物投放，对降低外环境成蚊密度产生了积极作用，有效减少了登革热疫情的传播风险。村民满意度调查共回收有效问卷30份，满意度达100%，符合绩效考核。总体而言，项目基本实现预期效益目标。效益指标缺乏量化支撑，如“降低成蚊密度”、“减少登革热爆发”等为定性描述，缺乏可量化的目标值，不利于衡量项目实际效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、进一步优化绩效指标体系。一是建议取消冗余的“种类数量”指标，在编制年度预算和采购计划时，充分结合上年度防控效果和当期疫情风险评估等情况，提高采购计划的准确性与适应性；二是建议增设如“药品发放村居数量（13条村）”、“布雷指数监测任务按期完成率（每月2期）”等关键指标，加强对项目实施的监控与考核；三是量化效益指标，如将“降低成蚊密度”与监测数据（如布雷指数、成蚊密度）的下降比例具体挂钩，将“减少登革热爆发”与“年度登革热本地病例数”等明确数据挂钩，设定明确的量化目标值，增强考核的科学性。 2、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日