## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 货物购置（专用设备）
项目主管部门 | 东莞市道滘镇社区卫生服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(2.08)万元，调整后预算金额(2.08)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(2.08)万元，年初预算执行率为(100%)，调整后预算执行率为(100%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为购置DR机1台；质量指标为设备验收合格率100%；时效指标为购置及时性达100%；成本指标为项目预算执行率不低于90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度项目已按计划完成采购1台DR机，设备经验收合格，购置流程及时，预算执行率达到100%，全面完成计划产出目标。总体而言，项目基本完成预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为达到“优质服务基层行”申报标准中对DR机的设置要求以及满足共济门诊后参保人的检查需求；经济效益指标为实现社卫中心检查收入增长30万元；可持续影响指标为确保设备维护状况良好；满意度指标为就诊患者及使用单位满意度调查人数均不少于10人且满意度不低于80%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目购置的DR机满足优质服务基层行的硬件设置标准，设备维护状况良好。根据满意度调查结果分析，DR机基本满足共济门诊参保人的检查需求；就诊患者满意度调查（12人）综合评分约为81%，使用单位满意度调查（12人）综合评分约为80%，均达到了计划目标。但社卫中心检查收入实际增长14万元，未完成增长30万元的计划目标，单位说明原因为“DR机暂未搬迁至道滘社卫，患者不愿意去医院检查再回社区就诊，导致需做DR检查的患者比预期少”。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但效益指标设计和考核方式待优化，如“满足检查需求”指标虽已实现，但其考核方式以定性结论为主，依赖于主观满意度调查，缺乏与服务量提升、患者便捷度改善等直接相关的量化数据支撑，未能有效衡量项目带来的实际效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、进一步优化效益指标体系，建议将“满足检查需求”等定性指标，与“DR检查总人次”或“患者平均检查时长”等可量化的业务数据挂钩，通过客观数据与主观调查相结合，更精确评估项目成效。同时，因该类采购项目在当年度已结束，建议项目单位继续跟踪该设备在未来1-2个年度的关键运营数据，如实际检查人次、设备使用率、收入贡献变化等，并与本次绩效评价中的基线数据进行比较，作为项目实证资料，用于未来论证同类设备采购需求、调整设备布局策略以及绩效指标设置的重要参考。 2、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日