## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 2024年基本药物制度补助资金（中央）
项目主管部门 | 东莞市道滘镇社区卫生服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(19.47)万元，调整后预算金额(19.47)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(19.47)万元，年初预算执行率为(100%)，调整后预算执行率为(100%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为开展培训2次、政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率≥30%；质量指标为培训参与度≥80%、药品验收合格率100%；时效指标为项目于8月前完成；成本指标为预算执行率100%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度项目已按计划于8月前完成2次培训，培训参与度达到要求。国家基本药物制度在基层医疗卫生机构的覆盖率达100%，药品验收合格，项目预算执行率100%，符合绩效考核。总体而言，项目基本完成预期产出目标，但绩效指标设置仍待优化：一是绩效指标与项目核心内容关联性不强，项目主要实施内容明确为“药房规范化建设、药房信息化建设的药品系统维护”，但绩效指标未设置与此相关的数量、质量或时效指标，无法衡量考核这方面的完成情况；二是数量指标“基本药物制度覆盖率≥30%”目标值设定过低，且未明确覆盖的维度（是机构覆盖、人群覆盖还是药品品种覆盖），未能起到绩效目标的引导和激励作用。
抽查审核意见 | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为提高基层医疗卫生机构药品供应保障水平；可持续影响指标为实现国家基本药物制度在基层的持续良好实施；满意度指标为就诊患者满意度调查有效问卷不少于10份且满意度不低于80%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过制度实施与人员培训，对保障基层药品供应和巩固基本药物制度产生了积极作用；根据对15名就诊患者开展满意度调查结果分析，就诊患者总体满意度达77.33%，未完全达到计划目标。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但存在以下不足：一是效益指标待优化，现有指标如“提高药品供应保障水平”、“制度持续实施”等，均为定性描述，缺乏具体量化的衡量标准，且指标“提高药品供应保障水平”的考核方式主要依赖于主观满意度调查，缺乏如药物配备品种数、药品库存周转率等可量化的业务数据支撑，未能有效衡量项目带来的实际效益；二是满意度调查与项目目标关联性不强，且满意度未达计划目标，当前的满意度调查主要针对通用就诊体验（如挂号、候诊、服务态度等），未就基本药物制度本身带来的感受变化，如对基本药物认知度、使用基本药物的意愿、药品价格感受、用药便利性等方面进行调查，未能准确反映项目资金投入的特定效果。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、进一步优化绩效指标体系。一是在下一年度绩效目标中，结合项目实际实施内容增设如“药房规范化建设达标率”、“药品信息系统运维响应及时率”等指标，确保项目核心活动得到有效监控和考核；二是量化效益指标，如将“药品供应保障水平”转化为“基本药物配备品种数”、“药品短缺发生率”等可量化、可衡量的指标；三是优化目标值设定，取消指向不清的“覆盖率”指标，或提升其目标值并明确覆盖维度。 2、加强满意度组织和管理工作，针对“基本药物制度”设计独立的调查问卷，重点调查就诊患者对基本药物的认知度和费用感受；或增加对医务人员的问卷调查，了解他们对制度落实情况、药品系统使用感受以及培训效果的反馈。 3、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日