## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 水旱灾害防御专项经费
项目主管部门 | 东莞市道滘镇水务工程运营中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料基本齐全，但仍缺少部分合同及项目支出台账等相关佐证材料。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(64.53)万元，调整后预算金额(64.53)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(64.53)万元，年初预算执行率为(100%)，调整后预算执行率为(100%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成水上防洪救援队培训，培训天数为5-10天、维护三防会商、应急保障、水位雨量计自动化等3套系统以及新增防汛物资10项；质量指标为防汛物资达标率和三防培训达标率均达≥100%，以及值班人员出勤率≥99%；时效指标为保障防汛物资到位、三防培训及值班工作100%及时；成本指标为预算执行率≥95%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度项目实际完成了3套系统的维护工作，三防值班出勤率与及时性均按要求达到100%，预算执行率为100%，符合绩效考核。但计划中的水上防洪救援队培训、新增防汛物资采购均未实施，导致相应的培训天数、物资数量、物资达标率、培训达标率及物资到位及时性等多项核心产出指标实际完成值为零，且未就未完成事项提供相关原因说明或佐证。总体而言，项目完成部分预期产出目标，对项目实施过程监管不到位。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为充分保障各项业务顺利开展以及对环境和经济产生良好影响；可持续影响指标为建立可持续的管护与经费投入机制；满意度指标为服务对象问卷调查有效问卷30份且满意度达到90%以上。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目在系统维护和保障值班等基础业务运转方面达到预期，有效保障了水旱灾害防御会商、预警平台正常运行，确保道滘镇安全度汛；根据满意度调查结果分析，共对30名群众开展满意度调查，总体满意度达95%，符合绩效考核。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但不足之处是效益指标设定较笼统，现有效益指标均为定性描述，且未体现项目对水旱灾害防御能力提升方面的核心效益，缺乏如“应急响应时间”或“系统故障率”等量化数据支撑，未能有效衡量资金投入对提升全镇水旱灾害防御能力的实际效果。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、加强绩效管理意识，当出现核心任务无法按计划推进的情况时，应深入分析原因，并履行规范的预算调整或绩效目标调整程序。另外，建议将效益指标围绕核心防御能力（如监测预警能力、快速响应能力、物资保障能力）设计指标，将笼统表述的目标值转化成与具体的业务成果挂钩，如增设预警信息发布及时率、险情平均处置时间、应急响应时间或系统故障率等指标。 2、加强项目日常监控，建立定期检查机制，及时跟踪进展，对未完成事项分析原因并采取纠正措施。 3、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日