## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 水利工程维护费
项目主管部门 | 东莞市道滘镇水务工程运营中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(300)万元，调整后预算金额(300)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(224.01)万元，年初预算执行率为(74.67%)，调整后预算执行率为(74.67%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为零星工程建设数量30个；质量指标为工程验收通过率≥95%；时效指标为工程竣工及时性100%；成本指标为预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际完成零星工程建设16个，未达到年度计划目标；各类子项工程及时竣工、工程验收符合质量要求，工程验收通过率性和竣工及时性均达100%；预算执行率为74.67%，未达到90%的计划目标。总体而言，项目完成大部分预期产出目标，但绩效指标目标值设定科学性和精准性有待提升，现有产出指标（如零星工程建设数量）在设定时未能充分结合项目实施条件，目标值（30个）与实际完成能力（16个）存在较大偏差，导致完成率较低，难以真实准确地衡量项目产出效益。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为确保河道湖泊防洪安全、供水安全和水生态安全达到良好水平；可持续影响指标为河势变化监测和防洪开发利用良好；满意度指标为对周边群众开展满意度调查，有效问卷10份且满意度≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过对前期排查的隐患点以及抢险、补休工程进行修复处理，有效改善镇防洪能力，完善各村社区的水利设施，防患于未然，减少暴雨，台风等自然灾害对镇造成的影响，以及有效保障镇河堤安全及市民生命安全；根据满意度调查结果显示，共10名群众参与满意度调查，总体满意度达95%。项目在保障防洪安全、改善水利设施和提升群众满意度方面取得了预期效果，未报告重大负面事件。总体而言，项目基本实现预期效益目标，但效益指标待优化，项目设定的效益指标如“确保安全”、“促进开发利用”等，其目标值均为定性描述，缺乏可衡量、可考核的量化标准与数据支撑。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、加强绩效管理意识。建议项目单位在编制年度绩效目标时，加强前期论证，结合项目实际资源、能力及环境因素，科学设定更具可实现性和考核项的量化指标。同时，当项目因客观条件变化导致目标无法实现时，应按规定程序及时申请调整并备案，确保绩效目标对项目实施具有有效的激励和衡量作用。 2、优化效益指标设计，建议将定性描述转化为可量化的考核指标，如可从“防洪标准达标率”、“内涝点消除率”或“水利设施完好率”等方面量化指标。 3、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日