## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 信息化系统和设施维护费
项目主管部门 | 东莞市道滘镇网格管理中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(442.10)万元，调整后预算金额(442.10)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(7.15)万元，年初预算执行率为(1.62%)，调整后预算执行率为(1.62%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为购置UPS电池40节、完成系统功能迁移2项、购置信息化设备1套；质量指标为验收合格率100%；时效指标为于2024年内完成验收工作；成本指标为预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际完成购置UPS电池40节、系统功能迁移2项、信息化设备1套，验收合格率100%，符合绩效考核。项目预算执行率仅为1.60%，远未达到90%的计划目标，主要原因为视频系统维护费已提交请款（维护项目合同A、B包共计416.38万元），但暂未安排拨付，导致该笔核心维护费用未能支付，影响了项目的整体支出进度。总体而言，项目完成大部分预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为保障系统稳定运行；可持续影响指标为系统运维期≥1年；满意度指标为用户满意度≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过购置UPS电池和信息化设备，保障机房和会议室系统、设备、网络的正常维护升级，支撑调度中心正常运行；通过系统迁移实现系统功能和数据整合优化，减少后续维护费用，降低数据安全风险；各项系统设备运维期满足1年要求，用户满意度达100%，符合绩效考核，但由于视频监控系统维护费未支付，该核心安防系统可持续、稳定运行的效果可能未达预期。总体而言，项目实现大部分预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、建议加强预算编制精准性与执行监控，应优先保障核心业务，核减不必要的预算额度，并且根据实际及时填写资金可收回情况，提高预算编制的准确性和可执行性，提升财政资金使用效益。 2、加强绩效管理意识，当因客观原因导致绩效目标无法实现时，建议项目单位按规定程序及时申请调整绩效目标并附情况说明；另外，进一步量化效益指标体系，引入如“系统故障率”等运维指标，提升绩效管理的精细化。 3、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日