## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 生活垃圾焚烧处理费
项目主管部门 | 东莞市道滘镇公用事业服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(1,062.85)万元，调整后预算金额(771.40)万元，预算调整率为(27.42%)，实际支出金额(563.26)万元，年初预算执行率为(53%)，调整后预算执行率为(73.02%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为每日生活垃圾产生及处理量不超过202吨；质量指标为生活垃圾处理率100%；时效指标为生活垃圾日产日清率100%；成本指标为预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度项目实际日均处理生活垃圾189.02吨，符合“≦202吨”的计划目标；每日记录垃圾处理量并形成统计表，生活垃圾处理率与日产日清率均达100%；项目预算执行率约100%，各项指标完成情况良好，保障了生活垃圾日常清运与无害化处理的稳定运行。总体而言，项目基本完成预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为保证生活垃圾运输正常运转；可持续影响指标为改善城镇环境卫生，实现长期生态效益；满意度指标为群众满意度目标为有效问卷≥20份且满意度≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过生活垃圾焚烧处理，保障生活垃圾运输系统正常运转，实现镇生活垃圾日产日清，进一步改善城镇环境卫生，提升城镇形象；根据满意度结果显示，共20名群众参与满意度调查，整体满意度达96%，符合绩效考核。总体而言，项目基本实现预期效益目标，但绩效指标设计待优化，如效益指标“保证运转正常”、“改善环境卫生”，其计划值以“良好”、“长期”的定性描述，缺乏可量化衡量的具体指标，不利于衡量项目实际效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、加强绩效管理意识，进一步优化指标设置相关事项，建议引入更精细化的量化效益指标，如“资源回收利用率”或“垃圾减量率”等，精准衡量项目的实际效益。 2、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日