## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 镇属绿化和掌洲农业公园养护服务项目
项目主管部门 | 东莞市道滘镇公用事业服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 财政年初预算金额(950.21)万元，调整后预算金额(668.24)万元，预算调整率为(29.67%)，实际支出金额(668.24)万元，年初预算执行率为(70.33%)，调整后预算执行率为(100%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成古树名木养护121株以及养护面积112.42万平方米；质量指标为绿道保洁、绿化养护质量以及苗木养护达标率均≥90%；成本指标为预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际完成古树名木养护121株，养护面积112.42万平方米；项目单位每月对养护情况进行考核打分，绿化管护效果良好，但仍存在部分养护工作不到位的情况，绿道保洁、绿化养护质量以及苗木养护达标率方面基本符合要求，保障了镇属绿化和掌洲农业公园日常管护工作的稳定开展；项目预算调整后执行率为100%，符合绩效考核。总体而言，项目完成大部分预期产出目标，但项目指标设置与监督管理有待加强：一是质量指标“绿道保洁、绿化养护质量、苗木养护达标率”，其目标值均设定为“≥90%”，而自评实际完成值均为“90%”，全部指标都是“压线达标”，不利于激励管护质量的提升，目标值的科学性有待加强；二是缺少时效性关键指标，未能有效考核养护工作是否按时完成；三是根据单位自评资料以及月度考核评分表，项目单位日常检查中发现了“部分地段绿化养护不到位”等问题，虽已责令整改，但未在年度绩效指标的实际完成值中体现出质量的持续改进。
抽查审核意见 | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：生态效益指标为镇属绿化树木存活率≥99%、空气质量优良率≥80%；社会效益指标为提升城市形象达到“优”级别；满意度指标为满意度调查对象≥20人且满意度≥85%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过养护服务提升绿化生态效益与镇区形象，古树名木生长情况良好，存活率达99.99%；空气质量较好，在全国168个重点城市中排名前20，空气质量优良率达87.5%，有利于提升城市形象，改善人居环境；根据满意度调查结果显示，群众满意度调查对象为30人，满意度达90.60%。整体而言，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、优化绩效指标设计，建议对质量指标设置分级目标值，如分为“基础达标线”90%、“优良线”95%以上，促进养护服务质量的提升，并相应增设考核养护工作及时性的时效性指标；同时，建议完善项目监督管理机制，将日常监督发现的问题形成整改台账，并增设“问题整改完成率”“管护质量持续改进情况”等过程类指标，将日常监管结果与年度绩效评价有效挂钩。 2、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日