## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 道滘镇公交设施提升改造工程
项目主管部门 | 东莞市道滘镇公用事业服务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(595.51)万元，调整后预算金额(595.51)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(0)万元，年初预算执行率为(0%)，调整后预算执行率为(0%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成107座公交站亭的设计、供货与安装；质量指标为公交验收合格率达到100%，时效指标为于2023年11月前完成公交站竣工；成本指标为预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际完成107座公交站亭的安装与调试，验收合格，符合质量标准要求，预算执行率为100%，但项目竣工时间实际为2024年4月2日，主要原因是采购流程和天气原因导致计划时间延后。总体而言，项目完成大部分预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为改善公共交通条件、确保站亭满足遮阳遮雨基础功能以及改善市容景观等；可持续影响指标为持续提升公交服务能力；满意度指标为调查不少于30名市民且满意度≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过改善镇公交车站候车条件，满足站亭基础服务功能，有利于改善市容景观、完善公交基础设施以及提升市民出行体验等；满意度方面，30名市民参与满意度调查，总体满意度达100%，符合绩效考核。总体而言，项目基本实现预期效益目标，但绩效指标设置待优化，现有效益指标如“公共交通（良好）”、“基础服务能力提升（满足满足遮阳、遮雨功能）”等，均为定性描述，缺少具体量化的衡量标准，不能有效衡量项目带来的实际效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、优化绩效指标体系，建议结合项目核心目标，引入更具针对性的量化指标，如可从公交设施提升后对市民“公交线路覆盖率提升”、“客流量变化”或“具备遮阳遮雨功能的站亭占比达到100%”等方面设置量化指标。 2、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日