## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 专项规划经费
项目主管部门 | 东莞市道滘镇规划管理所
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 财政年初预算金额(654.20)万元，调整后预算金额(379.77)万元，预算调整率为(41.95%)，实际支出金额(131.25)万元，年初预算执行率为(20.06%)，调整后预算执行率为(34.56%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为计划完成规划项目数≥4个；质量指标为规划合规验收通过率100%；时效指标为工作完成及时率100%；成本指标为项目预算执行比率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度实际完成规划项目数4个，已完成通过创葳地块选址评估、昌平产业片区相关规划、济川变电站项目以及道滘车辆段项目的审批备案工作，各服务机构按时出具规划（报告）成果，规划合规验收通过率及工作完成及时率达100%；但项目预算调整后执行比率仅为55.40%，主要原因是受项目进度影响，部分项目未达到合同约定的支付条件。总体而言，项目完成大部分预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为国土空间利用良好；可持续影响指标为提高土地利用率；满意度指标对30名企业和群众开展满意度调查，且满意度达100%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过对片区内的开发规划及控制性详细规划，更好地优化周边用地布局，国土空间利用情况良好，有利于提升了土地资源配置效率；根据满意度调查结果分析，企业和群众满意度达95%以上，基本满足绩效考核；总体而言，项目基本实现预期效益目标，但绩效指标待优化，现有效益指标如“国土空间利用”、“提高土地利用率”，未量化考核，缺乏具体衡量标准。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、提升预算编制的精细化水平，强化项目前期论证，定期跟踪项目进展和资金使用情况，对可能出现的支付延迟情况进行预判，并按规定程序及时进行预算调整，避免资金闲置，切实提高财政资金使用效益。 2、 建议在后续绩效目标设定中，积极引入可量化的考核标准，进一步细化指标，如将“国土空间利用”效益细化为“盘活用地规模”等具体指标，增强指标的科学性。 3、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日