## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 道济安老院运营采购服务项目
项目主管部门 | 东莞市道滘镇敬老院
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料基本齐全，但缺少对第三方机构的考核监督过程资料。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(179.11)万元，调整后预算金额(179.11)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(69.88)万元，年初预算执行率为(39.01%)，调整后预算执行率为(39.01%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为计划采购服务人员31名，服务老人数量66名；质量指标为采购服务质量达标率100%；时效指标为支付服务费用及时率100%；成本指标为预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度 实际完成采购服务人员29名，服务老人数量71名；项目单位每月对服务机构进行考核服务质量考核评分，采购服务质量基本符合要求；每月按时支付服务费用，费用支付及时率100%；人员配备未完全达计划，后续将随着入住老人增加而增加服务人员数量；预算执行率仅为39.01%，远低于计划目标。总体而言，项目完成大部分预期产出目标，但存在以下不足：一是预算的精准性有待增强，项目单位在预算编制阶段已对服务规模与人员配置进行了充分且精准的预测，且经审核签订的年度合同金额（在抵减社会自费老人保障经费后）与项目预算金额基本吻合，但项目实际预算执行率仍处于较低水平。根据项目单位说明，其主要原因为“大部分费用由社会自费老人保障经费项目列支”，但该部分资金在预算编制时已作为收入进行充抵。二是项目监督管理待加强，未能系统提供项目管理制度、服务质量评分记录等过程管理佐证材料，日常过程监管机制有待加强；合同中虽约定服务评价低于80分可解除合同，但未将每月评分结果与当期服务费支付直接挂钩，弱化了绩效约束力度，不利于持续提升服务质量。三是指标设置待优化，质量指标缺乏对服务质量的考核指标，未能体现“以效付费”。
抽查审核意见 | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为有效保障安老院运营，服务人员管理规范性达到优秀标准；可持续影响指标为服务老人期限1年；满意度指标为对10名服务对象进行满意度调查且满意度达100%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过采购服务的方式运营安老院，合同签订服务期限为2年，合同金额在预算范围内，服务人员按要求配备，管理规范，服务质量基本符合要求，有效保障了安老院良好运；根据满意度调查结果，共对敬老院10名老人开展满意度调查，整体满意度达87.22%，未达计划目标。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但绩效指标设置有待优化：一是效益指标缺乏量化标准，如“保障安老院运营”等以“优秀”等定性描述为主，难以客观衡量实际成效；二是满意度指标目标值设定为100%，未考虑调查过程中的主观性和合理波动，指标目标值设置科学性不足。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、完善绩效指标体系。一是建议将效益指标进一步细化、量化，如增设“安全事故发生次数”等指标；二是建议在质量指标中明确服务质量考核指标，并与服务费支付适当挂钩，体现“按效付费”原则；三是结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异，如将满意度目标值调整为合理区间（如≥90%），增强指标的科学性与可实现性。 2、加强项目监督管理机制，重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。建议项目单位系统整理并完善项目管理制度、服务质量月度评分表、考核结果反馈与整改记录等过程性材料，实现监管留痕、有据可查；同时，推动合同条款优化，建立服务质量评分与每月服务费支付的联动机制，如设置“评分等级对应支付比例”，增强绩效管理的刚性与激励作用。 3、提升预算编制的精准性和科学性。建议项目单位进一步细化预算执行计划，明确财政资金与其他来源资金在不同支付节点上的具体责任与流向；同时，建立预算执行分析机制，当项目预算执行偏差较大时及时开展原因分析并进行预算调整，确保预算安排与实际支出有效匹配，提高资金使用效益。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日