## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 道滘医院发热门诊规范化改造工程
项目主管部门 | 东莞市道滘医院
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 财政年初预算金额(143.28)万元，调整后预算金额(55.69)万元，预算调整率为(61.13%)，实际支出金额(55.69)万元，年初预算执行率为(38.87%)，调整后预算执行率为(100%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成合同结算1项；质量指标为工程验收合格率100%；时效指标为结算工作及时性100%；成本指标为预算执行率100%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年度项目实际已完成1笔工程款项支付，工程已通过竣工验收且质量合格，结算工作及时，预算执行率达到100%，各项产出指标完成情况较好。总体而言，项目完成大部分预期产出目标，但绩效指标设置待优化，项目已于上一预算年度竣工验收，本年度主要进行尾款支付，本年度绩效指标仍设置“结算工作及时性”等过程性指标，未根据项目实际阶段调整为更侧重于门诊改造后运营效能或设施利用率的指标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为提升发热及传染疾病排查能力；可持续影响指标为加强医院综合实力；满意度指标为使用对象满意度达到有效问卷10份且满意度≥80%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过对道滘医院发热门诊进行规范化改造，有利于提升医院发热门诊服务能力和综合实力，强化医院对于传染病疫情救治和急救转运能力；根据满意度调查结果分析，共10名群众参与调查，总体满意度达77.48%，未达计划目标。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但绩效指标设置待优化，项目设定的效益指标如“对排查发热、传染疾病能力的影响”以及“加强医院的综合实力”均为“良好”的定性描述，缺乏可量化的具体衡量标准，不利于衡量项目的实际效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、建议进一步细化、量化效益指标，设置具体可衡量的成效标准，如增设“问诊效率提升率”、“门诊接诊能力提升人次”等指标；其次，建议项目跨年度实施时，按阶段动态调整绩效目标与指标，确保绩效评价始终围绕当期核心工作任务，增强绩效评价的客观性。 2、建议加强项目前期论证与成本估算，提升预算编制的科学性与准确性。 3、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日