## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 道滘医院室外配套工程
项目主管部门 | 东莞市道滘医院
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(176.85)万元，调整后预算金额(176.85)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(148.37)万元，年初预算执行率为(83.90%)，调整后预算执行率为(83.90%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为新建道路432米以及新增停车位189个；质量指标为工程验收合格率100%；时效指标为于2024年12月完成结算工作；成本指标为预算执行率≥90% 2、根据单位提供佐证材料，2024年项目实际已完成新建道路432米、新增停车位189个，工程验收合格。该项目于2022年12月经道滘镇财政投资审核中心审定造价金额，并于2023年1月完成项目结算工作（挂账未付款）；2024年按计划支付工程结算款，支付后预算执行率为84%。总体而言，项目完成大部分预期产出目标，但个别指标设置不合理，项目验收和结算工作分别于2022年12月和2023年1月完成，但2024年度绩效目标仍设定“工程验收合格率100%”、“于2024年12月完成结算”等指标，无实际考核意义。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为对交通通行能力产生积极影响；可持续影响指标为保障道路及停车场全年正常使用；满意度指标为参与调查对象达到有效问卷20份且满意度≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过做好道滘医院新住院大楼室外配套工作（新增道路、停车位等），投入使用后对改善交通与停车状况产生积极影响；根据满意度调查结果分析，有效问卷共20份，整体满意度达98.67%，符合绩效考核。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但指标设置待优化，效益指标如“对交通通行能力影响”等，目标值设定为“良好”等定性描述，缺乏可量化的数据支撑，影响成效的精准衡量。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、进一步优化指标设计相关事项，建议项目单位在设置绩效目标时，结合项目实际进展情况，确保指标与当年度的核心工作内容相匹配。同时，建议设定可量化考核的效益指标。对于该类已完成的跨年度项目，绩效评价应更侧重于财政资金支付的效率与规范性，以及项目建成后在本年度产生的实际运营效果和持续效益，如资金支付方面，可以从尾款支付任务完成率、资金支付合规性方面设置指标；项目运营效果方面，可以从停车位使用率（或通过问卷调查患者/家属对停车便利性、医院道路通行便利性的满意度评分）、设施设备完好率（主要考核已建成的道路、停车场、连廊等设施在本年度的维护保养状况）方面设置指标，准确反映项目成效。 2、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日