## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 南丫大桥、小河大桥航道验收项目
项目主管部门 | 东莞市交通运输局道滘分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(152.07)万元，调整后预算金额(152.07)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(47.54)万元，年初预算执行率为(31.26%)，调整后预算执行率为(31.26%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成2座桥梁的航道验收；质量指标为验收合格率100%；时效指标为项目按时序计划推进（及时率≥95%），成本指标为预算执行率100%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年项目实际已完成南丫大桥、小河大桥共2座桥梁的航道验收测量及航标设置工作，验收合格，并按合同计划时序及时完成。但预算执行率为31.26%，未完成计划目标，该项目造价预算金额已由财审中心审核审定132.33万元，目前已支付设计报批费用和航道验收测量费用47.54万元，剩余航标设置费用84.80万元暂未同意支付。总体而言，项目完成大部分预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为航道验收测量项目航标设置醒目，规范设置，保障船舶通行安全；可持续影响指标为减少安全事故；满意度指标为市民满意度调查20人且满意度≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目已完成航标设置并正式启用，完善了桥梁通航标识标线和桥涵标的设置、维护工作，对规范船舶通行秩序、保障航道安全产生了积极作用，有效减少安全事故；根据满意度调查结果分析，共30名市民满意度参与调查，总体满意度达96.67%，符合绩效考核。总体而言，项目基本实现预期效益目标，但绩效指标设置待优化，现有的效益指标如“航道验收测量项目航标设置醒目，规范船舶通行秩序（指标值:安全）”、“减少安全事故（指标值：减少）”，均为定性指标，缺乏量化的具体衡量标准，以及量化数据支撑，不利于衡量项目实际成效。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、加强绩效指标管理。建议结合项目核心目标，设置可量化衡量的效益指标，如可增设“桥区水域船舶违章下降率”或“航道通行安全事故下降率”等具体指标，定期收集运营期的数据进行比对。 2、加强预算管理意识。建议项目单位积极与相关部门协调，明确剩余费用的支付条件与审批流程，推动航标设置费用的及时支付。同时，在今后项目中应提前规划资金支付节点，确保项目完工后资金支付顺利，提高财政资金使用效益。 3、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日