## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 110kV道滘变电站F4-10kV新城线#2塔段小岛线路迁改工程
项目主管部门 | 东莞市道滘镇工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料基本齐全，但仍缺少项目方案、支出明细账以及工程合同等佐证材料。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(52.30)万元，调整后预算金额(52.30)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(30.93)万元，年初预算执行率为(59.15%)，调整后预算执行率为(59.15%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为拆除铁塔1基、新增设备1台；质量指标为工程验收合格率100%；时效指标为任务完成时间2024年12月；成本指标为财政资金投入≤53万元、预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，项目实际在计划时间内完成拆除铁塔1基、新增设备1台工作，工程验收合格，资金使用控制在预算范围内，预算执行率符合要求，各项指标完成情况较好。总体而言，项目完成大部分完成预期产出目标，但仍存在以下不足：一是项目已于2022年7月完成竣工验收，2024年主要任务为支付剩余工程款项，但现行绩效指标仍沿用建设期内容（如拆除铁塔、新增设备等），未能体现当前阶段的工作重点，指标适用性不足。二是绩效佐证材料不完整，管理工作规范性有待加强，目前提供的佐证材料较为有限，主要包括问卷调查、发票及竣工报告等，缺少项目实施方案、支出明细账、合同等关键过程性材料，影响绩效自评的全面性，项目绩效资料归档和过程管理有待加强。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为有效优化道路空间；可持续影响指标为电力设施可使用年限为全年；满意度指标为受访人数≥10人，群众满意率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过做好镇大新鸿基小区周边基础设施的配套整改工作，道路空间得到优化，电力设施运行稳定，群众满意度调查结果显示10名受访群众满意率达100%，符合绩效考核。总体而言，项目基本实现预期效益目标，但效益指标设计较为笼统，如“优化道路空间”缺乏具体量化标准，不利于衡量项目的实际效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、优化绩效指标体系。建议结合项目当前阶段特点，设置更具针对性的绩效指标，如“尾款支付及时率”“项目持续运行稳定性”等，并细化效益指标，引入具体量化的衡量指标，如“供电稳定提升率”或“电路故障率”等指标，提升绩效评价的精准度。 2、重视绩效自评工作，确保初始提交材料的准确性与完善性，提升自评规范性。 3、加强预算管理意识，对执行进度缓慢的项目开展分析并提出调整方案，并按规定程序及时进行预算调整，避免资金闲置，切实提高财政资金使用效益。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日