## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 小河沥江围二期滨水景观项目
项目主管部门 | 东莞市道滘镇工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(387.62)万元，调整后预算金额(0)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(185)万元，年初预算执行率为(47.73%)，调整后预算执行率为(47.73%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成结算服务单位≥2家;质量指标为工程结算准确率100%；时效指标为工程结算于2024年12月31日前完成；成本指标为投资规模控制在≤355.17万元以内、预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年项目实际已完成结算2家服务单位，结算审核结果准确，结算工作于2024年内按时完成；项目总投资控制在预算范围内，但项目预算执行率仅为47.73%，未达计划目标；总体而言，项目完成大部分预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为通过对两岸道路升级，增设植物带种植，提升沥江围河岸环境以及所在地区形象；可持续影响指标为对周边居民未来居住环境产生长期积极影响；满意度指标为受访群众≥10人且群众满意率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过两岸道路升级和植物带种植有效提升了沥江围河岸环境与区域形象，完善基础配套设施，有效落实提升广深高速沿线环境品质工作，项目效益具有可持续性。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但仍存在以下不足：一是绩效佐证材料不完整，未提供满意度调查相关的原始资料或分析报告，满意度指标缺乏必要的过程佐证，满意度组织和管理工作有待加强。二是效益指标设计较为笼统，现有的效益指标如“提升所在地区形象”等均为定性指标，缺乏具体可衡量的标准和数据支撑，不利于评估项目实施带来的实际效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、重视绩效审核工作，确保各项指标均有据可查，提升绩效自评的规范性与完整性。 2、强化预算管理意识，提升预算编制的科学性。当执行率偏低时应及时分析原因，并按规定进行预算调整，避免资金沉淀，提高资金使用效益。 3、加强绩效管理意识，进一步优化效益指标，建议单位结合项目特性，将定性类效益指标转化为可量化衡量的指标，增强目标的可考核性。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日