## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 道滘镇济川广场景观提升工程
项目主管部门 | 东莞市道滘镇工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料基本齐全，但仍缺少过程性材料以及项目现状等佐证资料。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(57.77)万元，调整后预算金额(57.77)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(6.7)万元，年初预算执行率为(11.6%)，调整后预算执行率为(11.6%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成支付1项质保工作项目；质量指标为工程验收合格率100%；时效指标为质保金于2024年12月31日前完成支付；成本指标为预算执行率90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年项目实际已完成质保期内相关工作并取得缺陷责任终止证书，工程验收合格，质保金按计划支出，年度预算执行率为11.6%。总体而言，大部分预期产出目标未完成，且绩效佐证材料不完整，目前提供的自评资料较为单一，缺少合同文件、验收材料以及反映项目现状的影像等佐证资料。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为美化项目周边环境；可持续影响指标为对周边居民未来居住环境产生持续积极影响≥1年；满意度指标为受访群众≥10名且满意率≥80%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过对道滘镇济川广场进行改造地面，完善排水及照明设施，有效美化周边环境，改善周边居民未来居住环境；但缺乏具体量化数据支撑以及满意度调查过程性资料，实际效益体现不够充分。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但效益指标设置不够规范，现有效益指标如“对项目周边环境影响”为定性描述，缺乏可量化的具体衡量标准，未能有效反映项目在设施运行、防灾等方面的实际效果。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、优化效益指标体系。建议项目单位结合运维阶段的特点，增设如“设施完好率”“内涝点减少数量”或“广场设施平均预期使用年限”等量化指标，强化对项目实际运行效果和长期价值的评估。 2、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。项目单位应加强项目档案管理，建立健全覆盖项目全周期的佐证材料归档规范，确保绩效自评有据可依、过程可溯。 3、强化预算管理意识，对项目执行滞后的情况及时预警并分析原因，对因客观原因无法按原计划执行时，应按规定及时履行预算调整或备案程序，提升预算管理的规范性与执行效率。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日