## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 道滘镇安老院项目工程
项目主管部门 | 东莞市道滘镇工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(304.79)万元，调整后预算金额(304.79)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(302.37)万元，年初预算执行率为(99.21%)，调整后预算执行率为(99.21%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成1个项目结算；质量指标为已完成工程量合格率100%；时效指标为工程结算于2024年12月31日前完成；成本指标为预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，项目已于2023年11月完成结算审定，工程验收合格，结算工作符合计划要求；预算执行率达99.21%，预算控制与执行情况良好。总体而言，项目完成大部分预期产出目标，但存在以下不足：一是指标设置有待优化。指标未体现项目当前阶段特点，该项目已于2021年度完工验收并于2023年11月完成结算审定，2024年主要任务应为结算款项支付与后续管理，但现有的绩效指标未能体现资金支付及时性、规范性以及交付使用等现阶段的主要目标任务，指标适用性不足，指标设置与核心工作内容匹配性和关联性较弱。二是绩效佐证材料完整性与规范性有待加强。项目单位目前已提供验收报告、结算审定表及调查问卷等材料，但仍缺少主要合同、资产移交清单、工程支出明细账以及资金申请审批流程等过程性资料，影响绩效自评的全面性。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为提升人居环境；可持续影响指标为有效保障保健对象身心健康（可持续影响≥1年）；满意度指标为受访群众≥10名且满意率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过规划建设道济安老院，打造集生活照料、康复保障等功能于一体的居家养老服务体系，有效满足养老需求、完善服务体系，从而保障保健老人身心健康；根据满意度调查结果显示，有效问卷共10份，总体满意度达93.75%，符合绩效考核。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但部分效益指标缺乏具体数据支撑，实际效益体现不够充分，且效益指标如“提升人居环境”等为定性描述，缺乏对安老院实际运营能力、服务保障水平等方面的量化体现，效益体现不明显。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、加强绩效管理意识，根据项目完工结算阶段的特征，将绩效衡量的重点从“工程建设”转向“资金支付与结算”，优化设置如“结算款支付及时率”“资金支付合规率”“设施移交完整性”等指标，精准有效地衡量项目年度工作绩效。 2、重视绩效审核工作，加强满意度组织和管理工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日