## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 广深高速道滘出入口节点改造工程
项目主管部门 | 东莞市道滘镇工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全，但仍缺少项目过程性及现状等佐证材料。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(114.60)万元，调整后预算金额(114.60)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(3.87)万元，年初预算执行率为(3.38%)，调整后预算执行率为(3.38%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成1项合同结算；质量指标为工程结算准确率100%；时效指标为工程结算于2024年12月前完成；成本指标为投资规模控制在≤109.56万元以内、预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，项目已于2023年12月完成结算审定，工程结算准确，投资规模控制有效，但结算款支付工作因财政资金紧张未在2024年内完成，预算执行率仅为3.38%。总体而言，项目完成部分预期产出目标，且绩效佐证材料完整性与规范性有待加强。目前项目已提供验收报告、结算审定表及调查问卷等材料，提供的佐证材料较为单一，缺少合同、工程项目支出明细台账、结算进度说明以及运营现状等过程性资料，绩效佐证材料不完整。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为提升人居环境品质；可持续影响指标为实现可持续发展；满意度指标为调查人数≥10人且满意度≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过对广深高速道滘出入口节点进行改造，基本能满足交通自由转换的需要，能最大限度化解当前的道路安全风险，在优化交通组织、化解道路安全风险方面起到积极作用；根据满意度调查结果分析，调查共收回10份有效问卷，整体满意度达97.33%。总体而言，项目实现大部分预期效益目标。但效益指标多为定性描述，缺乏对交通效率提升、事故率变化等方面的量化支撑，效益体现不够充分具体，不利于衡量项目实施后的实际效果。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 2、优化绩效指标设计，将定性类效益指标转化为可量化的具体衡量指标，如可从交通通行效率提升情况、交通事故率下降情况等方面设计量化指标。 3、加强预算管理意识，当项目因客观原因无法按计划执行时，及时履行情况说明或预算调整程序，提升预算管理的规范性与执行效率。 4、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日