## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 推动科技创新和先进制造融合发展专项资金
项目主管部门 | 东莞市道滘镇经济发展局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 财政年初预算金额(3442.89)万元，调整后预算金额(176.54)万元，预算调整率为(94.84%)，实际支出金额(176.54)万元，年初预算执行率为(5.13%)，调整后预算执行率为(100%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为支持企业数量＞200家;质量指标为补助资金发放合规性100%；时效指标为补助及时率100%；成本指标为预算执行率＞90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年项目实际支持企业21家，资金发放合规及时，经预算调整后执行率达100%。不足之处一是支持企业数量与计划目标差距较大，项目计划支持企业数量目标为>200家，实际完成数量仅21家，且在该指标任务明显无法实现时，未按规定及时履行绩效目标变更调整程序或进行说明；二是预算调整率较大，容易存在闲置或浪费的风险。总体而言，项目完成部分预期产出目标。
抽查审核意见 | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：经济效益指标为对经济效益产生良好影响；可持续影响指标为保持社会稳定性良好；满意度指标为调查企业数量＞10家、满意度＞100%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过对推动科技创新和先进制造融合发展等企业进行奖励，在减轻企业负担、提振发展信心方面起到一定的积极作用；根据满意度调查结果分析，共对10家企业进行满意度调查，总体满意度达100%，符合绩效考核。但效益指标多为定性描述，缺乏具体数据支撑，效益体现不明显；且满意度指标设置不够科学，指标值设置为“＞100%”超出合理范围，不符合绩效指标设计的科学性与逻辑性要求。总体而言，项目实现大部分预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
建议： 1、提升预算编制精准性，加强前期的调研与需求分析，加大政策宣传与动员力度。 2、强化绩效管理意识，结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异，当出现重大偏差时，应按规定及时申请调整并说明原因，同时对不合理的绩效指标进行修正。 3、重视绩效自评工作，确保初始提交材料的准确性与完善性，提高自评质量，让自评成为不断改进工作、提高工作质量和群众满意度的有力手段。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日