## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 创新疫苗研发产业化项目开展科技先进性及项目落地可行性技术调查项目
项目主管部门 | 东莞市道滘镇经济发展局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料基本齐全，但仍缺少服务合同、成果文件及满意度调查等过程性材料。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(15)万元，调整后预算金额(15)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(15)万元，年初预算执行率为(100%)，调整后预算执行率为(100%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为完成1份可行性技术调查报告;质量指标为质量达标率100%；时效指标为项目按期完成率100%；成本指标为预算执行率100%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年项目按期完成可行性技术调查报告，预算执行率100%符合绩效考核。但佐证材料中缺少服务合同、成果验收文件等过程资料，未能充分证明报告交付时间和质量。总体而言，项目完成大部分预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为工作效率提升率100%；可持续影响指标为实现高质量发展；满意度指标为受访民众≥10人，且服务对象满意度100%。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过委托专业公司重点从疫苗研发趋势、技术可行性、管线竞争力等方面对项目开展科技先进性及项目落地可行性技术调查，有利于为开展招引谈判打下坚实基础，有利于提升工作效率，实现高质量发展。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但佐证材料不够完整，提供的绩效自评资料较为单一，佐证材料中缺少调查报告成果文件、满意度调查等过程材料，效益缺乏充分的证据支撑。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、重视绩效自评工作，确保初始提交材料的准确性与完善性，提高自评质量，让自评成为不断改进工作、提高工作质量和群众满意度的有力手段。 2、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日