## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 道滘水上工作站执勤码头专项经费
项目主管部门 | 东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(16.40)万元，调整后预算金额(12.25)万元，预算调整率为(25.30%)，实际支出金额(12.25)万元，年初预算执行率为(74.69%)，调整后预算执行率为(100%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为新增执法船艇泊位5个；质量指标为工程竣工验收合格率100%；时效指标为码头建成及时率100%；成本指标为预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年项目实际新增5个执法船艇泊位，码头建成及时率100%，工程竣工验收合格，预算调整后执行率为100%，各项指标完成情况良好，总体而言，项目基本完成预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为周边水域治安稳定（有效投诉次数≤5次）；可持续影响指标为实现船艇长期安全靠泊；满意度指标为对不少于10名水上工作人员开展调查，且满意度达90%以上。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过建设一个浮动执勤码头，提供可用泊位5个，保障日常执法执勤工作以及船艇靠泊长期安全，水上工作人员满意度方面投诉次数为0。总体而言，项目实现大部分预期效益目标，但项目单位未能按照自行设定的指标要求去开展实质性的满意度调查工作，使用“投诉次数为0”的替代性证明，未能真实反映项目成效。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、加强满意度组织和管理工作，明确满意度调查的责任主体、调查对象（如本站工作人员、常驻船民、沿岸单位等）等，及时开展实质性调查，或将指标调整为“服务对象投诉次数”。 2、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 3、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日