## 绩效自评抽查审核意见
2024年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局道滘分局
项目名称 | 道滘水上工作站建设运维经费
项目主管部门 | 东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，提供的佐证材料较为齐全。
2、自评结果应用情况：2023年无对该项目进行自评抽查。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(300)万元，调整后预算金额(300)万元，预算调整率为(0%)，实际支出金额(247.92)万元，年初预算执行率为(82.64%)，调整后预算执行率为(82.64%)。
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划产出指标：数量指标为新增执法船艇泊位5个、满足人员入住条件人数4人；质量指标为工程竣工验收合格率100%；时效指标为工程施工进度完成率≥50%；成本指标为预算执行率≥90%。 2、根据单位提供佐证材料，2024年项目按计划时间实际新增5个执法船艇泊位、可供正常办公生活人数新增4人，工程竣工验收合格，工程施工进度完成率100%。各项指标完成情况较好，总体而言，项目基本完成预期产出目标。
3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、根据填报资料反映，2024年计划效益指标：社会效益指标为保障日常执法执勤工作正常进行；可持续影响指标为实现船艇长期安全靠泊；满意度指标为水上工作人员满意度（投诉次数≤5次）。 2、根据单位提供佐证材料，结合项目实施情况，项目通过对道滘水上工作站场所、原有建筑、固定码头和浮动码头进行改造建设，达到执法船艇泊位新增5个、满足人员入住条件人数新增4人，保障日常执法执勤正常工作，船艇靠泊实现长期安全；2024年度水上工作人员投诉次数为0次。总体而言，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议： 1、重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性。 2、结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标的预期水平，以避免实际与预期存在较大的差异。
备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2025年11月17日