## Page1
道滘镇财政项目支出绩效目标批复表
（2026年）
批复单位：东莞市财政局道滘分局 |  |  |  | 预算单位： | 东莞市道滘镇工程建设中心
项目名称 |  | 东莞市道滘镇堤防达标加固工程（三期） |  | 本年度申请财政预算资金（元） |  | 23040000
绩效目标 | 总体绩效目标 |  |  | 年度绩效目标
| 完成达标堤围建设27.315公里，其中南丫围段9.441公里，小河九曲围段5.625公里，白鹭围段7.525公里，道滘围段4.725公里。2022年完成项目前期准备工作。 2023年完成道滘围段达标堤围建设4.725公里。 2024年完成小河九曲围段达标堤围建设5.625公里，白鹭围段达标堤围建设7.525公里， 2025年完成南丫围段达标堤围建设9.441公里； 2026年完成南丫围段达标堤围建设9.441公里，完成竣工验收并投入使用； 落实省、市关于建设广东省万里碧道的工作部署和沿海水乡片区堤防达标建设工作的要求，高标准推动我镇碧道建设，打造“水清岸绿、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道。 |  |  | 2026年完成南丫围段达标堤围建设9.441公里，完成竣工验收并投入使用；落实省、市关于建设广东省万里碧道的工作部署和沿海水乡片区堤防达标建设工作的要求，高标准推动我镇碧道建设，打造“水清岸绿、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期指标值 | 年度指标值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 |  | ＜43944.18万元 | ＜2304万元
|  |  | 建安费 |  | ＜38068.91万元 | ＜2209.37万元
|  |  | 预备费 |  | ＜2092.59万元 | 0万元
|  |  | 工程建设其他费用 |  | ＜3782.68万元 | ＜94.63万元
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 | 数量指标 | 达标堤围建设公里数 |  | 27.315公里 | 9.441公里
|  | 质量指标 | 工程质量通过率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 |  | 100% | 100%
| 效益指标 | 经济效益
社会效益
|  | 生态效益 | 城镇环境提升情况 |  | 良好 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 受访群众 |  | 10人 | 10人
申报单位需要说明的其他情况
财政分局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《道滘镇人民政府办公室关于印发<道滘镇财政预算绩效目标管理办法（试行）>的通知》（东道府[2020]25号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
[5 empty] | 批复日期： | 2026年2月22日