## Page1
道滘镇财政项目支出绩效目标批复表
（2026年）
批复单位：东莞市财政局道滘分局 |  |  |  | 预算单位： | 东莞市道滘镇工程建设中心
项目名称 |  | 道滘镇建业路电力线路迁改工程 |  | 本年度申请财政预算资金（元） |  | 667804.8
绩效目标 | 总体绩效目标 |  |  | 年度绩效目标
| 拆除低压架空导线合共 3600米，拆除0.4kV低压铁塔1座，拆除0.4kV低压电杆54基，迁移低压计量表箱15套，迁移1位开关箱1台；拆除10kV户外电缆头上塔装置3套，拆除10kV户外开关箱2台，迁移10kV公用断路器柜3台。2、新建高压电缆合共1045米，新建低压电缆合共2685米，新建10kV断路器柜自动化成套设备2台，新建低压户外配电箱6台，新建8米低压铁塔4座。迁改后的电力线路，确保建业路段升级改造施工建设工作安全、保障道路人行和车行通道的通行安全问题。 |  |  | 完成建业路电力线路迁改工程，包括。迁改后的电力线路新建高压电缆合共1045米，新建低压电缆合共2685米，新建10kV断路器柜自动化成套设备2台，新建低压户外配电箱6台，新建8米低压铁塔4座，确保建业路段升级改造施工建设工作安全、保障道路人行和车行通道的通行安全问题。完成项目结算工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期指标值 | 年度指标值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 |  | ≤8397700元 | ≤667,804.80元
|  |  | 工程建设其他费用 |  | ≤766600元 | ≤213201.94元
|  |  | 预备费 |  | ≤399900元 | 0元
|  |  | 建安费 |  | ≤7231200元 | ≤454602.86元
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目结算数量 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工程结算及时性 |  | 2026年12月31日前 | 2026年12月31日前
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 保护周边群众生命财产安全 |  | 良好 | 良好
生态效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 |  | 有效问卷10份及其满意度≥90% | 有效问卷10份及其满意度≥90%
申报单位需要说明的其他情况
财政分局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《道滘镇人民政府办公室关于印发<道滘镇财政预算绩效目标管理办法（试行）>的通知》（东道府[2020]25号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
[5 empty] | 批复日期： | 2026年2月22日