## Page1
项目绩效目标表
项目名称 |  | 广东省东莞市石龙镇老旧小区改造及周边基础设施改造项目（一期）
项目类型 |  | 其他事业发展性支出
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞市石龙镇工程建设中心
用款单位 |  | 东莞市石龙镇工程建设中心
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2024 | 到期年度 | 2031
2026年预算金额 |  | 110000000元
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
完成广东省东莞市石龙镇老旧小区改造及周边基础设施改造项目（一期）建设，所有工程任务和工程质量都达到设计要求和行业规范。根据上级财政部门下达额度，在专项债券发行后，按经批准分配的额度，按时完成支出。 通过实施该项目，促进社区提质优化，提高居民幸福感。
2026年度目标
本年度计划开展项目数量≥7个，所有工程任务和工程质量都达到设计要求和行业规范。根据上级财政部门下达额度，在专项债券发行后，按经批准分配的额度，按时完成支出。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期指标值 | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 开展项目数量 |  | 5个 | ≥5个
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 安全生产事故发生数 |  | 0 | 0
|  |  | 专项债资金支出合规性 |  | - | 合规
|  | 时效指标 | 项目完工验收及时率 |  | ≥80% | ≥80%
|  |  | 专项债资金支出及时率 |  | 100% | 100%
| 效益指标 | 社会效益 | 促进社区提质优化效果 |  | 良好 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 公众满意度 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 有效投诉情况 |  | - | 无或全部有效处理
| 成本指标 | 经济成本 | 成本控制情况 |  | ≤45488万元 | 11000万元